|  |
| --- |
| \ql |
| Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 N 223 (ред. от 27.12.2014) "О федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс**](http://www.consultant.ru)[**www.consultant.ru**](http://www.consultant.ru)Дата сохранения: 20.03.2015 |

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16 марта 2013 г. N 223**

**О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ**

**"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ**

**СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НА 2013 - 2017 ГОДЫ"**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.09.2013 [N 838](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703072A94D233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4EM),

от 27.12.2014 [N 1575](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723171A94C233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4EM))

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую [программу](#Par36) "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа).

2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период включать [Программу](#Par36) в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета, и уточнять ежегодно объемы выделяемых на ее реализацию ассигнований.

3. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

оказывать методическую помощь органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке и реализации региональных целевых программ создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

представить в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения об исключении из федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723177A948233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC4AM) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" начиная с 2013 года мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в целях ликвидации дублирования мероприятий, предусмотренных указанной [программой](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723177A948233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC4AM), для внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать региональные целевые программы создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 марта 2013 г. N 223

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ**

**СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НА 2013 - 2017 ГОДЫ"**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.09.2013 [N 838](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703072A94D233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4EM),

от 27.12.2014 [N 1575](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723171A94C233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4EM))

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"

Наименование Программы - федеральная целевая программа "Создание

системы обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации на 2013 - 2017

годы"

Дата принятия решения о - [распоряжение](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5773B76AF4F233D644CD7EBB9D64DM) Правительства Российской

разработке Программы Федерации от 4 мая 2012 г. N 716-р

Государственные заказчики - Министерство Российской Федерации по делам

Программы гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий;

Министерство связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации;

Министерство внутренних дел Российской

Федерации;

Министерство здравоохранения Российской

Федерации;

Федеральная служба безопасности Российской

Федерации

Государственный заказчик - - Министерство Российской Федерации по делам

координатор Программы гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

Основные - Министерство Российской Федерации по делам

разработчики гражданской обороны, чрезвычайным

Программы ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий, Министерство связи и

массовых коммуникаций Российской

Федерации, Министерство внутренних дел

Российской Федерации, Министерство

здравоохранения Российской Федерации и

Федеральная служба безопасности Российской

Федерации

Цели и задачи Программы - цели Программы:

повышение безопасности населения

Российской Федерации и снижение социально-

экономического ущерба от чрезвычайных

ситуаций и происшествий путем сокращения

времени реагирования экстренных

оперативных служб при обращениях населения

по единому номеру "112".

Задачи Программы:

научно-методическое обеспечение создания и

функционирования системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112" (далее - система-

112);

создание телекоммуникационной

инфраструктуры системы-112;

создание информационно-технической

инфраструктуры системы-112;

дооснащение станций скорой медицинской

помощи современными автоматизированными

системами обмена информацией, обработки

вызовов и управления мобильными бригадами

скорой медицинской помощи;

создание системы обучения персонала

системы-112 и организация информирования

населения

Важнейшие целевые индикаторы - целевые индикаторы:

и показатели Программы доля населения Российской Федерации,

проживающего на территориях муниципальных

образований, в которых развернута система-

112, в общем количестве населения

Российской Федерации;

количество субъектов Российской Федерации,

в которых система-112 создана в полном

объеме;

доля субъектов Российской Федерации,

в которых создана автоматизированная

система управления мобильными бригадами

скорой медицинской помощи на базе

системы-112 с использованием технологий

системы ГЛОНАСС, в общем количестве

субъектов Российской Федерации;

доля персонала системы-112 и сотрудников

взаимодействующих дежурно-диспетчерских

служб, прошедших обучение, в общем

необходимом их количестве в Российской

Федерации.

Показатели:

сокращение среднего времени совместного

реагирования нескольких экстренных

оперативных служб (далее - комплексное

реагирование) на обращения населения по

номеру "112" на территории Российской

Федерации по сравнению с 2010 годом;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных

ситуациях и происшествиях на территориях

муниципальных образований, в которых

развернута система-112, по сравнению с

2010 годом;

снижение числа погибших в чрезвычайных

ситуациях и происшествиях на территориях

муниципальных образований, в которых

развернута система-112, по сравнению с

2010 годом;

сокращение экономического ущерба от

чрезвычайных ситуаций и происшествий на

территориях муниципальных образований, в

которых развернута система-112, по

сравнению с 2010 годом

Сроки и этапы реализации - Программа будет реализована в течение 5

Программы лет с 2013 по 2017 год.

В 2013 году предусматривается внедрение

системы-112 в 3 субъектах Российской

Федерации, в 2014 году - в 6 субъектах

Российской Федерации, в 2015 году - в 2

субъектах Российской Федерации, в 2016

году - в 5 субъектах Российской Федерации

и в 2017 году - в 67 субъектах Российской

Федерации

Объемы и источники - общий объем финансирования Программы в

финансирования Программы 2013 - 2017 годах составит 40401,26 млн.

рублей (в ценах соответствующих лет), в

том числе:

за счет средств федерального бюджета -

22902,04 млн. рублей, из них:

капитальные вложения - 14177,54 млн.

рублей (в том числе субсидии бюджетам

субъектов Российской Федерации - 14107,88

млн. рублей);

научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 690,32

млн. рублей;

прочие нужды - 8034,18 млн. рублей;

за счет бюджетов субъектов Российской

Федерации - 17499,22 млн. рублей

Ожидаемые конечные - сохранение жизни более чем 25 тыс.

результаты реализации человек; прямое позитивное воздействие на

Программы и показатели социальную и демографическую ситуацию в

ее социально-экономической субъектах Российской Федерации, а также на

эффективности параметры их экономического развития;

общий экономический эффект - 14 млрд.

рублей (в 2018 году).

В 2017 году планируется достичь следующих

результатов:

доля населения Российской Федерации,

проживающего на территориях муниципальных

образований, в которых развернута система-

112, в общем количестве населения

Российской Федерации - 100 процентов;

количество субъектов Российской Федерации,

в которых система-112 создана в полном

объеме, - 83 единицы;

доля субъектов Российской Федерации, в

которых создана автоматизированная система

управления мобильными бригадами скорой

медицинской помощи на базе системы-112 с

использованием технологий системы

ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов

Российской Федерации - 100 процентов;

доля персонала системы-112 и сотрудников

взаимодействующих дежурно-диспетчерских

служб, прошедших обучение, в общем

необходимом их количестве в Российской

Федерации - 100 процентов;

сокращение среднего времени комплексного

реагирования экстренных оперативных служб

на обращения населения по номеру "112" на

территории Российской Федерации -

на 20 процентов;

снижение числа пострадавших в чрезвычайных

ситуациях и происшествиях на территориях

муниципальных образований, в которых

развернута система-112, по сравнению с

2010 годом - не менее чем на 300 тыс.

человек;

снижение числа погибших в чрезвычайных

ситуациях и происшествиях на территориях

муниципальных образований, в которых

развернута система-112, по сравнению

2010 годом - не менее чем на 15 тыс.

человек;

сокращение экономического ущерба от

чрезвычайных ситуаций и происшествий на

территориях муниципальных образований, в

которых развернута система-112, по

сравнению с 2010 годом - примерно на

21 млрд. рублей.

После завершения реализации Программы

начиная с 2018 года планируется

поддержание уровня достигнутых в 2017

году результатов

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного и природного характера, актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях и служба "Антитеррор", которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

На сегодняшний день накоплен значительный опыт организации взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации и в основном решены вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными оперативными службами.

Однако за последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы и т.д. поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях).

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью ее функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной оперативной службы.

Актуальность проблемы обусловливается сохранением значительного количества погибших и пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году количество умерших от внешних причин смерти составило 216867 человек.

Следует отметить, что наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного реагирования.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова (сообщения о происшествии) до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Как показывают исследования и анализ пилотного внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112) в Курской области, в результате ее развертывания время комплексного оперативного реагирования экстренных оперативных служб уменьшается на 15 - 25 процентов. В результате этого число погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба населению и территориям сокращаются примерно на 7 - 9 процентов.

Минимальный эффект достигается для простых ситуаций с привлечением только одной оперативной службы, максимальный - при сложных происшествиях, когда необходимо комплексное реагирование.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на происшествия и чрезвычайные ситуации, анализ итогов реализации федеральных целевых программ в сфере безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее успешных инициатив органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также опыта зарубежных стран и международных организаций позволяют сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях), является создание системы-112.

В результате реализации федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) прогнозируется снижение уровня смертности и числа пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан Российской Федерации, что соответствует [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5733770AA4D233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC42M) национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, и [Концепции](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5CD753470AC447E376C15DBE9BE622113EBF402D0B797E6DF4AM) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. Программа обеспечит решение части задач в рамках разрабатываемой государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Система-112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, включая службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор".

При этом сохраняется возможность осуществить вызов экстренных оперативных служб пользователем услуг связи посредством набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной оперативной службы (в настоящее время это номера "01", "02", "03" и т.д.).

В соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED6EC759F01CF5C0773A73AE46233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4CM) создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1240-р, осуществлялось пилотное внедрение системы-112 в Астраханской, Калужской и Курской областях. В Астраханской и Калужской областях за счет собственных средств было выполнено техническое проектирование системы-112.

В Курской области в рамках федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и администрацией Курской области на основе софинансирования развернута пилотная зона системы-112.

В ходе практического создания системы-112 было определено, что ключевой проблемой является неготовность инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских служб для обеспечения работы единого номера "112". В Курской области было выявлено частичное отсутствие единых дежурно-диспетчерских служб или низкий уровень их автоматизации в районных центрах муниципальных образований, слабая подготовленность кадрового состава, а также отсутствие информированности населения о создании системы-112.

Как показал опыт, задачи, которые необходимо решить для создания системы-112 надлежащего качества, требуют иных подходов к этой проблеме. Это связано с целым рядом объективных причин, в том числе с организационной и технической неготовностью дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб к работе в рамках системы-112. Не готовы к развертыванию системы-112 ее информационная и телекоммуникационная составляющие, причем практически по всем регионам страны.

Не создана учебно-методическая база для подготовки оперативного, диспетчерского и руководящего персонала системы-112, не проведена работа по информированию населения о создании новой системы вызова экстренных оперативных служб и порядке ее использования.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб. Повышение безопасности населения, являющееся прямым следствием улучшения организации взаимодействия экстренных оперативных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы. Необходимостью ее решения обусловлено принятие следующих документов:

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED6EC759F01CF5C0773A73AE46233D644CD7EBB9D64DM) Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1240-р об одобрении Концепции создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

[Указ](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5753A76AB4F233D644CD7EBB9D64DM) Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации";

поручение Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2011 г. N ВП-П10-903 о проработке предложения о проекте федеральной целевой программы создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации;

[распоряжение](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5773B76AF4F233D644CD7EBB9D64DM) Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 716-р об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы".

При полномасштабном развертывании системы-112 в Российской Федерации потребуются существенные капитальные вложения, составляющие значительную долю от планируемых затрат и определяющие потребность в государственных инвестициях.

С учетом уровня риска гибели людей и ущерба, наносимого национальным интересам Российской Федерации, эффективное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Для решения рассматриваемой проблемы требуется принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений в области обеспечения безопасности населения.

Государственное управление созданием системы-112 в условиях фактического отсутствия программно-целевого подхода характеризуется недостаточной системностью, отсутствием четкого разделения полномочий и ответственности между субъектами управления на федеральном, региональном и местном уровнях.

Недостаточно разработан механизм координации действий органов исполнительной власти на федеральном уровне, что ведет к определенной разобщенности при создании системы-112, организации ее функционирования и использования. Действующие нормативные правовые акты не в полной мере регулируют отношения в этой сфере.

Реализуемые в субъектах Российской Федерации мероприятия носят эпизодический характер, система-112, отвечающая в полном объеме требованиям [Положения](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723476A846233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC49M) о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 958, не создана целиком ни в одном субъекте Российской Федерации.

В сложившейся ситуации для обеспечения решения указанных проблем в приемлемые сроки требуется использование механизма федеральных целевых программ.

Такой подход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности населения и координации действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Работы по созданию и развертыванию системы-112 носят комплексный межведомственный характер. Применение механизма федеральных целевых программ при создании системы-112 в субъектах Российской Федерации обосновано прежде всего:

высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером;

необходимостью обеспечить единую научную, техническую и информационную составляющие в работах по созданию системы-112 в субъектах Российской Федерации;

необходимостью межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также необходимостью концентрации усилий и ресурсов (федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации) на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам;

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач по приоритетным направлениям;

долговременным характером и масштабами получения эффекта от внедрения системы-112.

Применение механизма федеральных целевых программ позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность на основе:

определения целей и задач Программы, состава и структуры мероприятий;

повышения эффективности государственного управления в области обеспечения безопасности населения;

повышения результативности государственных и муниципальных инвестиций, использования материальных и финансовых ресурсов.

При применении механизма федеральных целевых программ будут осуществляться:

развитие и использование научного потенциала при исследовании реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций;

внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность экстренных оперативных служб;

совершенствование координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях) населения;

внедрение современных методов обучения.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь положительного эффекта за счет реализации целевого научно обоснованного и системного воздействия государства на объекты управления с целью повышения безопасности населения.

Развертывание системы-112 в субъектах Российской Федерации без использования механизма федеральных целевых программ предполагает следующие источники финансирования:

за счет средств, выделяемых федеральным органам исполнительной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление текущей деятельности;

за счет средств, запланированных в федеральной целевой [программе](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723177A948233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC4AM) "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 555, на совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб с использованием ресурсов системы ГЛОНАСС.

При таком варианте решения проблемы предполагается:

развертывание системы-112 в 2 - 3 субъектах Российской Федерации в год;

поэтапная модернизация системы-112 и интеграция с ней экстренных оперативных служб;

обучение персонала системы-112 на существующей учебной базе, не учитывающей специфику функционирования системы-112 и не отвечающей современным требованиям.

В результате для полномасштабного развертывания системы-112 на территории Российской Федерации потребуется не менее 25 лет.

Уровень реагирования экстренных оперативных служб будет оставаться низким, сохранится тенденция роста числа погибших и пострадавших.

При таком подходе основными недостатками в обеспечении эффективного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (сообщения о происшествиях) населения без использования механизма федеральных целевых программ по-прежнему будут являться:

организационная разобщенность и автономная структура управления органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления;

невозможность полного и эффективного использования комплексного подхода при развертывании системы-112 в субъектах Российской Федерации;

отсутствие системного планирования комплексных действий и использования ресурсов экстренных оперативных служб;

отсутствие эффективных механизмов координации и контроля мероприятий по созданию системы-112, а также последовательности их реализации;

длительный период, необходимый для достижения требуемого уровня взаимодействия экстренных оперативных служб.

Таким образом, решение поставленной задачи без использования механизма федеральных целевых программ сделает невозможным достижение конечных результатов в приемлемые сроки и приведет к росту затрат по сравнению с использованием метода программно-целевого планирования.

Решение проблемы снижения потерь населения при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций в результате повышения оперативности реагирования экстренных оперативных служб будет осуществляться путем обоснованного выбора мероприятий по всем направлениям реализации Программы.

При подготовке проекта Программы были проанализированы следующие варианты проведения мероприятий для развертывания системы-112 по всей территории Российской Федерации:

обеспечение минимизации расходов;

обеспечение сбалансированного развертывания системы-112;

обеспечение интенсивного развертывания системы-112.

Первый вариант реализации Программы предполагает выполнение только первоочередных мероприятий по обеспечению развертывания системы-112 для максимальной экономии средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, включающих создание информационно-технической компоненты системы-112, а также создание телекоммуникационной составляющей системы-112 только на территориях, не имеющих необходимой инфраструктуры сети связи общего пользования, обучение персонала системы-112 дистанционным способом и информирование населения с использованием ресурсов телерадиовещания.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета составит 16242,04 млн. рублей.

Предполагается, что количество погибших и пострадавших, а также общий размер ущерба населению и территориям сократятся в меньшей степени, чем при полномасштабном развертывании системы-112. Сокращение составит примерно 4 процента из-за ограниченности существующей телекоммуникационной составляющей, недостаточной проработки межведомственного взаимодействия и недостаточной степени подготовки персонала.

Единственное преимущество этого варианта заключается в минимальном расходовании средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы.

В части системных рисков такого подхода необходимо указать возможность недофинансирования или неритмичного финансирования проектов, которая возникает главным образом вследствие множественности несогласованных источников финансирования и увеличения длительности инвестиционной фазы проекта.

Практически отсутствуют возможности управления указанными рисками при соблюдении главного условия варианта решения проблемы - минимизации расходов, а реализация любого из рисков будет означать неполное решение проблемы.

Второй вариант реализации Программы предполагает сбалансированное поэтапное развертывание системы-112 в субъектах Российской Федерации. Определяются основные цели Программы, для их достижения осуществляются отбор и обоснование соответствующего комплекса мероприятий Программы при минимизации объемов финансовых средств, устанавливается очередность их реализации по признаку логической подчиненности и степени готовности конкретных субъектов Российской Федерации к проведению необходимых мероприятий при условии минимизации рисков, связанных со срывом запланированных сроков. Этот вариант обеспечивает полномасштабную разработку научно-методического обеспечения создания и функционирования системы-112. Предусматривается создание в необходимом объеме и в требуемые сроки информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры системы-112, создание полноценной системы обучения персонала системы-112, проведение качественного первоначального обучения персонала системы-112 и организация пропаганды системы-112 среди всех групп населения с использованием различных способов информирования.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета составит 22902,04 млн. рублей.

Главными преимуществами стратегии сбалансированного развития являются оптимальное сочетание расходования финансовых средств бюджета, сроков выполнения мероприятий Программы и достигаемого эффекта, уменьшение вероятности возникновения и значимости рисков, наличие возможностей по управлению ими.

Главным риском представляется возможность недостаточной готовности субъектов Российской Федерации к развертыванию системы-112 на своей территории. Управление риском планируется за счет гибкого ранжирования субъектов Российской Федерации по признаку готовности к началу проведения мероприятий.

Третий вариант реализации Программы предполагает полномасштабное внедрение системы-112 на территории Российской Федерации до 2015 года включительно при интенсификации проведения мероприятий, по направленности аналогичных мероприятиям второго варианта. При этом предполагается выделение дополнительных средств федерального бюджета на решение задачи создания телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Российской Федерации (исходя из неготовности сети связи общего пользования большинства субъектов Российской Федерации) путем проведения дополнительных мероприятий по созданию узлов обеспечения вызова экстренных оперативных служб и необходимых сетей связи и передачи данных для обеспечения функционирования системы-112, а также ускорения развертывания инфраструктуры системы-112 субъектов Российской Федерации.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета составит 45145,81 млн. рублей.

Преимуществом стратегии интенсивного внедрения системы-112 относительно стратегии сбалансированного развития является достижение поставленных целей в более короткий срок.

Недостатком варианта интенсивного развертывания системы-112 является наличие риска фактической невозможности решения проблемы в определенной части субъектов Российской Федерации в столь ограниченный срок вследствие их недостаточной подготовленности. Необходимая последовательность проведения мероприятий определяет минимум временных затрат на подготовительные работы, проектирование, создание инфраструктуры сети связи и объектов системы-112 и ввод их в эксплуатацию.

Наиболее предпочтительным с точки зрения гарантированного достижения решения проблемы, обоснованности и оптимизации бюджетных расходов по отношению к достигаемому эффекту, минимизации и управляемости рисков является второй вариант реализации мероприятий Программы (вариант обеспечения сбалансированного развертывания системы-112), который позволяет обеспечить достижение заявленной цели и соответствующих контрольных значений целевых индикаторов в приемлемо короткие сроки (до 2017 года) и создает условия для дальнейшего их снижения.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы представлены в [приложении N 1](#Par513).

Применение механизма федеральных целевых программ позволит сконцентрировать финансовые средства, предусмотренные в других программах, и целенаправленно спланировать их распределение по мероприятиям, разработанным в соответствии с Программой, что обеспечит оптимальное их расходование.

Программа будет входить в состав государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков

и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы

и показатели, отражающие ход ее выполнения

Основными целями Программы являются повышение безопасности населения Российской Федерации и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

разработать научно-методическое обеспечение создания и функционирования системы-112;

создать телекоммуникационную инфраструктуру системы-112;

создать информационно-техническую инфраструктуру системы-112;

дооснастить станции скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;

создать систему обучения персонала системы-112 и обеспечить информирование населения.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2013 - 2017 годы) посредством поэтапного развертывания системы-112 в субъектах Российской Федерации в зависимости от степени готовности необходимой инфраструктуры.

В 2013 году предусматривается внедрение системы-112 в 3 субъектах Российской Федерации, в 2014 году - в 6 субъектах Российской Федерации, в 2015 году - в 2 субъектах Российской Федерации, в 2016 году - в 5 субъектах Российской Федерации и в 2017 году - в 67 субъектах Российской Федерации.

Координацию работ по обеспечению функционирования и развития системы-112 в субъектах Российской Федерации после завершения Программы будут осуществлять территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В качестве целевых индикаторов Программы приняты:

доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации;

количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме;

доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации;

доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации.

Первый целевой индикатор позволяет оценить ход создания системы-112 в Российской Федерации в целом безотносительно завершенности работ в отдельных субъектах Российской Федерации. Второй и третий целевые индикаторы отражают создание системы-112 и автоматизированной системы управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации как завершенных и принятых в эксплуатацию систем. Четвертый (дополнительный) целевой индикатор предназначен для контроля над ходом обучения персонала как необходимым для реализации системы-112 процессом.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является существенное отставание достигнутых значений первых двух целевых индикаторов от плановых, представленных в [приложении N 1](#Par513) к Программе.

III. Мероприятия Программы

Система мероприятий Программы направлена на решение задач, востребованных на текущем этапе работ по развертыванию системы-112 и основанных на полученных ранее результатах.

Мероприятия Программы формируются по следующим направлениям:

разработка научно-методического обеспечения создания и функционирования системы-112;

создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;

создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;

дооснащение станций скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;

создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования населения.

В рамках первого направления планируется:

разработка научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112;

разработка положения о подсистеме обеспечения защиты информации системы-112;

разработка типового положения об информационном взаимодействии в рамках системы-112;

разработка системно-технических требований к компонентам системы-112;

разработка регламентов в области межведомственного информационно-телекоммуникационного взаимодействия в системе-112;

разработка рекомендаций по созданию, опытной эксплуатации и развитию системы-112 в субъектах Российской Федерации.

В рамках второго направления планируется:

разработка системных проектов телекоммуникационной подсистемы системы-112 для каждого субъекта Российской Федерации;

развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в субъектах Российской Федерации, в том числе:

проектирование линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования;

строительство новых и модернизация существующих линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования.

Необходимые мероприятия по подготовке инфраструктуры сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к развертыванию системы-112 должны быть проведены операторами связи в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5733A73AF4F233D644CD7EBB9D64DM) "О связи".

В рамках третьего направления планируется:

разработка типовых моделей управления силами и средствами экстренных оперативных служб;

разработка типовых моделей и алгоритмов определения ложных вызовов (сообщений о происшествиях);

разработка типового технического проекта (требований) подсистемы обеспечения безопасности информации системы-112;

разработка требований к типовой подсистеме консультативного обслуживания населения;

разработка требований к подсистеме мониторинга, предназначенной для приема и обработки информации и сигналов, поступающих в дежурно-диспетчерские службы от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах, в том числе от автомобильных терминалов системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС";

разработка технических требований по внедрению комплексной автоматизированной системы обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112;

разработка типового технического проекта информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы-112;

разработка типовых технических решений центров обработки вызовов, резервных центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112;

разработка типовых технических решений дежурно-диспетчерских служб в части интеграции с системой-112;

разработка типовых программ и методик испытаний системы-112 и ее элементов;

разработка типового комплекса средств автоматизации взаимодействия в рамках системы-112, а также с региональными центрами управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ситуационными центрами глав администраций субъектов Российской Федерации;

разработка программного комплекса ведения словарей и классификаторов для обеспечения информационного взаимодействия в рамках системы-112;

разработка типового программно-технического комплекса автоматизированной системы обработки вызовов и обмена информацией между субъектами Российской Федерации в рамках системы-112;

разработка комплекса методик оценки эффективности функционирования системы-112 и ее компонентов;

разработка типового положения и комплекта типовых регламентов по организации эксплуатации системы-112;

создание базовой инфраструктуры системы-112 субъектов Российской Федерации;

интеграция инфраструктуры муниципальных образований субъектов Российской Федерации с системой-112;

интеграция дежурно-диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти с системой-112;

техническое, программное и информационное обеспечение апробации типовых решений и организации взаимодействия с сегментами системы-112 в рамках информационно-аналитической поддержки создания и функционирования системы-112;

разработка программно-аппаратного комплекса мониторинга и ведения Единого реестра системы-112;

информационно-аналитическая и организационно-техническая поддержка реализации Программы.

В рамках четвертого направления планируется:

разработка регламентов и научно-методических основ создания и функционирования автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи, в том числе в части взаимодействия с системой-112;

разработка типовых проектных решений по созданию автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи, интегрированной с системой-112;

создание пилотных участков автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления на базе технологий системы ГЛОНАСС мобильными бригадами скорой медицинской помощи в 3 пилотных субъектах Российской Федерации;

тиражирование унифицированной автоматизированной системы обмена информацией на основе системы-112, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи, в том числе с использованием технологий системы ГЛОНАСС, во всех субъектах Российской Федерации.

В рамках пятого направления планируется:

разработка учебно-методического комплекта для подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб системы-112;

разработка учебно-методического комплекта для подготовки персонала центров обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб системы-112;

разработка учебно-тренажерного комплекса для подготовки персонала системы-112;

разработка системы дистанционного обучения персонала системы-112;

создание центров обучения на базе организаций Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112;

первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб системы-112;

первоначальное обучение персонала региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112;

первоначальное обучение персонала дежурно-диспетчерских служб федеральных органов исполнительной власти, интегрированных с системой-112;

организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием печатных средств массовой информации на федеральном уровне;

организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием интернет-ресурсов на федеральном уровне;

организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием ресурсов телерадиовещания, видеоинформационных панелей на федеральном уровне;

организация информирования населения о создании и функционировании системы-112 с использованием средств наружной рекламы на федеральном уровне;

организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 на региональном уровне.

Мероприятия Программы проводятся в интересах всех групп населения Российской Федерации. Перечень мероприятий Программы представлен в [приложении N 2](#Par611).

Мероприятия Программы предусматривают следующие меры по предотвращению осложнений, которые могут возникнуть при их реализации:

подготовка предложений о корректировке Программы в случаях превышения установленного Правительством Российской Федерации уровня инфляции, отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий Программы от планируемых и внесения изменений в перечень готовых к началу развертывания системы-112 субъектов Российской Федерации;

подготовка предложений о распределении средств федерального бюджета между объектами развертывания системы-112 по результатам ежегодного мониторинга социально-экономической ситуации в субъектах Российской Федерации.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы представлены в [приложении N 3](#Par2032).

Объемы финансирования Программы оценивались по результатам реализации пилотных проектов, которые предшествовали мероприятиям, предусмотренным Программой, по проведенной работе, связанной с подготовкой соответствующих перспективных проектов для включения в Программу и согласованием с предполагаемыми государственными заказчиками и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с учетом экспертных заключений.

Создание системы-112 в субъекте Российской Федерации предполагается в течение 1 - 2 лет в следующей последовательности:

техническое и системное проектирование инфраструктуры системы-112;

поэтапное развертывание объектов системы-112 начиная с административного центра субъекта Российской Федерации;

опытная эксплуатация и государственные испытания развернутой в субъекте Российской Федерации системы-112.

Создание системы-112 в субъекте Российской Федерации должно завершаться одновременно с завершением создания ее базовой инфраструктуры.

Общий объем финансирования Программы составляет 40401,26 млн. рублей. Финансирование Программы осуществляется:

за счет средств федерального бюджета - 22902,04 млн. рублей, из них капитальные вложения - 14177,54 млн. рублей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 690,32 млн. рублей, прочие нужды - 8034,18 млн. рублей;

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 17499,22 млн. рублей.

Распределение средств федерального бюджета по направлениям реализации Программы представлено в [приложении N 4](#Par2082).

Распределение средств федерального бюджета между государственными заказчиками Программы по статьям расходования средств представлено в [приложении N 5](#Par2133).

Программой предусмотрено использование механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование участия субъектов Российской Федерации в реализации Программы. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках Программы представлены в [приложении N 6](#Par2204).

Перечень региональных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, представлен в [приложении N 7](#Par2463). Методика детализации укрупненного инвестиционного проекта, реализуемого в рамках Программы, представлена в [приложении N 8](#Par2627).

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя

механизм управления ее выполнением, распределение сфер

ответственности и механизм взаимодействия

государственных заказчиков Программы

Государственным заказчиком - координатором и разработчиком Программы является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Государственными заказчиками Программы являются:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

Министерство здравоохранения Российской Федерации;

Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Управление реализацией Программы осуществляют государственный заказчик - координатор Программы, государственные заказчики Программы.

Руководителем Программы является Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации организует и координирует выполнение мероприятий второго направления "Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112".

Министерство здравоохранения Российской Федерации организует и координирует выполнение мероприятий четвертого направления "Дооснащение станций скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи".

В реализации Программы участвуют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и организацию управления реализацией Программы в целом. Государственные заказчики Программы осуществляют управление реализацией соответствующих мероприятий Программы. Закрепление мероприятий и проектов Программы за каждым из государственных заказчиков представлено в [приложении N 2](#Par611) к Программе.

До начала реализации Программы государственный заказчик - координатор Программы утверждает и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации положение об управлении реализацией Программы, определяющее:

порядок формирования годового организационно-финансового плана реализации Программы;

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд, заключаемых со всеми исполнителями мероприятий Программы в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723473AB4A233D644CD7EBB9D64DM) в области размещения заказов для государственных (муниципальных) нужд. Государственный контракт определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает осуществление заказчиком контроля за ходом работ по выполнению государственного контракта.

Государственные заказчики Программы сообщают в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Программы государственных контрактах (договорах) на ее финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Сведения о проектах, содержащих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения, государственные заказчики сообщают также в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Государственный заказчик - координатор Программы направляет:

в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации (в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения) - статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на указанные министерства функций;

ежеквартально, до конца месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации - доклады о ходе выполнения работ в рамках Программы и об эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, рекомендуемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

Указанные доклады содержат:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации;

сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам;

сведения о соответствии фактических показателей Программы показателям, установленным при утверждении Программы Правительством Российской Федерации;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

сведения о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценку эффективности результатов реализации Программы;

оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики страны (мультипликативный эффект по результатам реализации Программы).

При завершении реализации Программы государственный заказчик - координатор Программы подготавливает и до 1 марта года, следующего за годом завершения Программы, представляет в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Доклад должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текста Программы, утвержденной Правительством Российской Федерации, нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы и контролю за ходом ее выполнения, а также информации о ходе реализации Программы, мероприятиях Программы на ближайшие 2 - 3 года, фактическом финансировании Программы, проведении торгов на участие в реализации Программы, а также о заключенных государственных контрактах, результатах экспертных оценок выполнения мероприятий Программы, результатах мониторинга ее реализации, достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей.

Отбор исполнителей работ по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5713A78A44F233D644CD7EBB9D64DM) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

VI. Оценка социально-экономической эффективности

мероприятий Программы

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную скоординированную систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них различных экстренных оперативных служб.

Предусматриваемые затраты за счет всех источников финансирования позволят за время реализации Программы сократить на 7 процентов потери населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий относительно 2010 года, создать по принципу "одного окна" во всех субъектах Российской Федерации систему-112 и гармонизировать способ вызова экстренных оперативных служб с законодательством Европейского союза в соответствии с подписанным Российской Федерацией совместно со странами Европейского союза в 1998 году телекоммуникационным соглашением, согласно которому единым номером вызова экстренных оперативных служб стал номер "112".

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть представлена следующими видами:

прямая экономическая эффективность - снижение затрат на достижение целей мероприятий Программы;

косвенная экономическая эффективность - сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба.

Проведенный анализ показал, что прогнозируемый предотвращенный ущерб от происшествий и чрезвычайных ситуаций без применения программно-целевого метода за 6 лет составит 12,6 млрд. рублей (далее примерно по 5 млрд. рублей в год, в ценах соответствующих лет), а при применении механизма федеральных целевых программ - 33,4 млрд. рублей (далее примерно по 21 млрд. рублей в год, в ценах соответствующих лет). Положительный экономический эффект от реализации Программы наступит в 2018 году и составит 14 млрд. рублей (определяется как разность общей величины суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания системы-112 за период с 2013 года и суммарных затрат федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию Программы). В результате реализации Программы будет сохранена жизнь более чем 25 тыс. человек.

Обеспечение полномасштабного функционирования системы-112 на территории Российской Федерации начиная с 2017 года позволит снизить число погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях более чем на 15 тыс. человек, число пострадавших - более чем на 300 тыс. человек, а также сократить экономический ущерб примерно на 21 млрд. рублей ежегодно.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в [приложении N 9](#Par2672).

Приложение N 1

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ

СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

─────────────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────

│ Единица │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │2017 год

│измерения│ год │ год │ год │ год │

─────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────

Целевые индикаторы [<\*>](#Par596)

Доля населения Российской процентов 7,09 17,06 18,27 26,13 100

Федерации, проживающего на

территориях муниципальных

образований, в которых

развернута система-112, в

общем количестве населения

Российской Федерации

Количество субъектов единиц 3 9 11 16 83

Российской Федерации, в

которых система-112

создана в полном объеме

Доля субъектов Российской процентов 3,61 3,61 3,61 51,81 100

Федерации, в которых

создана автоматизированная

система управления

мобильными бригадами скорой

медицинской помощи на базе

системы-112 с

использованием технологий

системы ГЛОНАСС, в общем

количестве субъектов

Российской Федерации

Доля персонала системы-112 процентов 7,09 17,06 18,27 26,13 100

и сотрудников

взаимодействующих

дежурно-диспетчерских

служб, прошедших обучение,

в общем необходимом их

количестве в Российской

Федерации

Показатели [<\*\*>](#Par597)

Сокращение среднего времени процентов 1,42 3,41 3,65 5,23 20

комплексного реагирования

экстренных оперативных

служб на обращения

населения по номеру "112"

на территории Российской

Федерации по сравнению с

2010 годом

Снижение числа пострадавших человек 21527 51797 55471 79335 303614

в чрезвычайных ситуациях и

происшествиях на

территориях муниципальных

образований, в которых

развернута система-112, по

сравнению с 2010 годом

Снижение числа погибших человек 1077 2590 2774 3967 15181

в чрезвычайных ситуациях

и происшествиях на

территориях муниципальных

образований, в которых

развернута система-112, по

сравнению с 2010 годом

Сокращение экономического млн. 1077,87 2883,07 3626,95 5631,09 20184,98

ущерба от чрезвычайных рублей

ситуаций и происшествий на

территориях муниципальных

образований, в которых

развернута система-112, по

сравнению с 2010 годом

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<\*> Нарастающим итогом.

<\*\*> Ежегодно.

Приложение N 2

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ

НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723171A94C233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4EM) Правительства РФ от 27.12.2014 N 1575)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────

Наименование мероприятия, │Государ- │ Объемы финансирования │ Результат

источник финансирования │ственный ├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤

│заказчик │ 2013 - │ в том числе │

│(заказчик) │ 2017 ├───────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────────┤

│ │ годы - │ 2013 │2014 год │ 2015 год │ 2016 [<\*>](#Par2016) │2017 [<\*>](#Par2016) год│

│ │ всего │ год │ │ │ год │ │

────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────────────────────

I. Научно-методическое обеспечение создания и функционирования системы-112

1. Разработка научно- методика оценки

методических документов, готовности субъекта

обеспечивающих Российской Федерации к

организационные и развертыванию системы-112,

технические мероприятия включая:

по созданию и вводу в модель проведения

эксплуатацию системы-112 процедур оценки

готовности субъекта к

развертыванию системы-112;

план и методику

апробации модели

проведения процедур

оценки готовности

субъекта Российской

Федерации к

развертыванию системы-112;

алгоритм организации

развертывания системы-112

в субъектах

Российской Федерации;

средства федерального МЧС России 24 18 6 - - - нормативные документы и

бюджета (НИОКР) научно-методические

рекомендации по

обеспечению

организационных и

технических мероприятий

по созданию системы-112

2. Разработка положения о типовое положение о

подсистеме обеспечения подсистеме обеспечения

защиты информации защиты информации;

системы-112 план контроля реализации

требований к комплексной

системе защиты

информации системы-112

на период до 2017 года

средства федерального МЧС России 1,87 1,5 0,37 - - -

бюджета (НИОКР)

3. Разработка типового типовое положение об

положения об информационном

информационном взаимодействии

взаимодействии в рамках экстренных оперативных

системы-112 служб в рамках системы-112;

типовое соглашение об

информационном обмене

между экстренными

оперативными службами

средства федерального МЧС России 1,13 1 0,13 - - -

бюджета (НИОКР)

4. Разработка системно- системно-технические

технических требований к требования к компонентам

компонентам системы-112 (объектам)

инфраструктуры системы-112

средства федерального МЧС России 3,91 3 0,91 - - - (центру обработки

бюджета (НИОКР) вызовов, резервному

центру обработки

вызовов, единым дежурно-

диспетчерским службам и

дежурно-диспетчерским

службам);

методические

рекомендации по созданию

и эксплуатации отдельных

объектов системы-112

5. Разработка регламент по организации

регламентов в области межведомственного

межведомственного защищенного

информационно- информационно-

телекоммуникационного телекоммуникационного

взаимодействия в взаимодействия в

системе-112 системе-112 между МЧС

России и Минздравом

средства федерального МЧС России 18 14 4 - - - России;

бюджета (НИОКР) регламент по организации

межведомственного

защищенного

информационно-

телекоммуникационного

взаимодействия в

системе-112 между МЧС

России и МВД России;

регламент по организации

межведомственного

защищенного

информационно-

телекоммуникационного

взаимодействия в

системе-112 между МЧС

России и ФСБ России;

типовой регламент по

организации

межведомственного

защищенного

информационно-

телекоммуникационного

взаимодействия в

системе-112 между МЧС

России и органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

6. Разработка оценка готовности

рекомендаций по субъектов Российской

повышению эффективности Федерации к созданию

(оптимизации) создания, системы-112;

опытной эксплуатации и рекомендации по

развития системы-112 в повышению эффективности

субъектах Российской выполнения мероприятий

Федерации по созданию системы-112

средства федерального МЧС России 30,09 21 9,09 - - -

бюджета (НИОКР)

Всего по 1-му

направлению

средства федерального МЧС России 79 58,5 20,5 - - -

бюджета (НИОКР) -

всего

II. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112

7. Разработка системных обследование

проектов существующей

телекоммуникационной телекоммуникационной

подсистемы системы-112 инфраструктуры сетей

для каждого субъекта операторов связи, в

Российской Федерации том числе разработка

опросных форм, сбор,

средства Минкомсвязь 1796,28 190,88 41,9 110,15 1453,35 - обработка и

федерального бюджета России анализ данных, а

(прочие нужды) также подготовка

заключений по

результатам аудита;

разработка

системных проектов

телекоммуникационной

подсистемы

системы-112 для

каждого из 83

субъектов

Российской Федерации

8. Развертывание сети связи проектирование и

и передачи данных строительство линий

системы-112 субъектах связи для присоединения

Российской Федерации системы связи

объектов системы-112 к

средства бюджетов субъекты 4412,76 283,38 100,52 266,6 3762,26 - сети связи общего

субъектов Российской пользования:

Российской Федерации узел обеспечения вызова

Федерации экстренных

(капитальные оперативных служб -

вложения) единая дежурно-

диспетчерская служба

(новое строительство

для административного

центра субъекта

Российской Федерации

и каждого из

муниципальных

районов);

узел обеспечения

вызова экстренных

оперативных служб -

центр обработки

вызова (новое

строительство в

соответствии с

местами размещения

основного и

резервного центра

обработки вызовов

субъектов Российской

Федерации)

Всего по 2-му 6209,04 474,26 142,42 376,75 5215,61 -

направлению

в том числе:

средства Минкомсвязь 1796,28 190,88 41,9 110,15 1453,35 -

федерального России

бюджета (прочие

нужды)

средства бюджетов субъекты 4412,76 283,38 100,52 266,6 3762,26 -

субъектов Российской

Российской Федерации

Федерации

(капитальные

вложения)

III. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112

9. Разработка типовых научно обоснованные

моделей управления предложения по переходу к

силами и средствами новой модели управления

экстренных оперативных силами и средствами

служб экстренных оперативных

служб;

средства федерального МЧС России 6 4 2 - - - макет программного

бюджета (НИОКР) комплекса реализации

моделей управления;

предложения по реализации

модели управления силами

и средствами экстренных

оперативных служб с

учетом введения единого

номера "112"

10. Разработка типовых разработка модели и

моделей и алгоритмов алгоритма определения

определения ложных ложных вызовов в рамках

вызовов системы-112;

макет специального

средства федерального МЧС России 6 4 2 - - - программного

бюджета (НИОКР) обеспечения;

методика использования

алгоритма определения

ложных вызовов в

системно-технических

решениях системы-112;

апробация методики

использования алгоритмов

определения ложных

вызовов в системно-

технических решениях

системы-112

11. Разработка типового разработка проектной

технического проекта документации на

(требований) подсистемы технические системы

обеспечения безопасности обеспечения безопасности

объектов системы-112 объектов инфраструктуры

системы-112;

средства федерального МЧС России 3,44 2,44 1 - - - разработка рекомендаций

бюджета (НИОКР) по реализации типового

технического проекта

(требований) подсистемы

обеспечения безопасности

объектов системы-112 в

субъектах Российской

Федерации

12. Разработка анализ информационных

требований к потребностей населения

типовой Российской Федерации в

подсистеме части вопросов

консультативного безопасности

обслуживания жизнедеятельности;

населения требования к

функциональным

средства федерального МЧС России 2,26 2,26 - - - - возможностям типовой

бюджета (НИОКР) подсистемы

консультативного

обслуживания населения,

в том числе технические

требования к программно-

аппаратному комплексу;

состав средств

информационной поддержки

персонала системы-112

при обращениях населения

по вопросам обеспечения

безопасности

жизнедеятельности

13. Разработка требований к требования к типовой

подсистеме мониторинга, подсистеме приема и

предназначенной для обработки данных,

приема и обработки поступающих в дежурно-

информации и сигналов, диспетчерские службы от

поступающих в дежурно- датчиков, установленных

диспетчерские службы от на контролируемых

датчиков, установленных стационарных и подвижных

на контролируемых объектах, в том числе от

стационарных и подвижных автомобильных терминалов

объектах, в том числе от системы экстренного

автомобильных терминалов реагирования при авариях

системы экстренного "ЭРА-ГЛОНАСС"

реагирования при авариях

"ЭРА-ГЛОНАСС"

средства федерального МЧС России 2,2 2,2 - - - -

бюджета (НИОКР)

14. Разработка технических информационная модель

требований по внедрению взаимодействия объектов

комплексной системы-112 смежных

автоматизированной субъектов Российской

системы обмена Федерации; тактико-

информацией между технические требования к

субъектами Российской комплексу средств

Федерации в рамках автоматизации

системы-112 взаимодействия и обмена

информацией между

средства федерального МЧС России 7,9 5 2,9 - - - субъектами Российской

бюджета (НИОКР) Федерации в рамках

системы-112;

информационная модель

взаимодействия и

технические требования к

комплексу средств

автоматизации

взаимодействия и обмена

информацией объектов

системы-112 смежных

муниципальных

образований в рамках

субъекта Российской

Федерации

15. Разработка типового требования к

технического проекта информационно-

информационно- телекоммуникационной

телекоммуникационной инфраструктуре системы-

инфраструктуры системы- 112;

112 и типовых технико-экономическое

технических решений обоснование и типовой

технический проект

средства федерального МЧС России 30,6 24 6,6 - - - модернизации

бюджета (НИОКР) информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры системы-

112;

типовые технические

решения

информационно-

коммуникационной

подсистемы системы-112

16. Разработка типовых типовые технические

технических решений решения центров

центров обработки обработки вызовов;

вызовов, резервных типовые технические

центров обработки решения резервных

вызовов, единых дежурно- центров обработки

диспетчерских служб в вызовов (включая решения

рамках системы-112 по интеграции с

имитационным обучающим

средства федерального МЧС России 46 46 4 - - - комплексом);

бюджета (НИОКР) типовые технические

решения единых дежурно-

диспетчерских служб в

рамках системы-112

17. Разработка типовых анализ существующих

технических решений комплексов средств

дежурно- автоматизации дежурно-

диспетчерских служб в диспетчерских служб на

части интеграции с предмет возможности

системой-112 интеграции с системой-112;

требования по интеграции

средства федерального МЧС России 24 20 4 - - - комплексов средств

бюджета (НИОКР) автоматизации дежурно-

диспетчерских служб с

системой-112;

типовые технические

решения по интеграции

дежурно-диспетчерских

служб с системой-112;

апробация типовых

технических решений по

интеграции дежурно-

диспетчерских служб с

системой-112;

методические

рекомендации по

использованию

технических решений по

интеграции дежурно-

диспетчерских служб с

системой-112

18. Разработка типовых типовые программы и

программ и методик методики автономных

испытаний системы-112 и испытаний программно-

ее элементов технических комплексов

центров обработки

средства федерального МЧС России 15 12 3 - - - вызовов, резервных

бюджета (НИОКР) центров обработки

вызовов, единых дежурно-

диспетчерских служб,

дежурно-диспетчерских

служб;

типовая программа

опытной эксплуатации

системы-112 в рамках

субъекта Российской

Федерации;

программа и методика

комплексных приемочных

испытаний системы-112;

методические

рекомендации по

проведению опытной

эксплуатации и испытаний

программно-технических

комплексов центров

обработки вызовов,

резервных центров

обработки вызовов,

единых дежурно-

диспетчерских служб,

дежурно-диспетчерских

служб

19. Разработка типовых технические требования к

комплексов средств комплексу средств

автоматизации автоматизации

взаимодействия системы- взаимодействия системы-

112 с региональными 112 с региональными

центрами управления в центрами управления в

кризисных ситуациях, кризисных ситуациях;

ситуационными центрами типовые технические

глав администраций решения в части

субъектов Российской интеграции системы-112 с

Федерации региональными центрами

управления в кризисных

средства федерального МЧС России 48 20 28 - - - ситуациях МЧС России;

бюджета (НИОКР) типовой комплекс средств

автоматизации

взаимодействия системы-112

с региональными

центрами управления в

кризисных ситуациях МЧС

России;

технические требования к

комплексу средств

автоматизации

взаимодействия системы-112

с ситуационными

центрами глав

администраций субъектов

Российской Федерации;

типовые технические

решения в части

интеграции системы-112 с

ситуационными центрами

глав администраций

субъектов Российской

Федерации;

типовой комплекс средств

автоматизации

взаимодействия системы-112

с ситуационными

центрами глав

администраций субъектов

Российской Федерации

20. Разработка программного словари и классификаторы

комплекса ведения информационного

словарей и обеспечения системы-112;

классификаторов системы- методика ведения

112 словарей и

классификаторов для

средства федерального МЧС России 5 3 2 - - - обеспечения

бюджета (НИОКР) информационного

взаимодействия в рамках

системы-112;

программный комплекс

ведения словарей и

классификаторов

информационного

обеспечения системы-112

21. Разработка типового технический проект и

программно-технического техническая документация

комплекса на типовой программно-

автоматизированной технический комплекс

системы обмена автоматизированной

информацией между системы обмена

субъектами Российской информацией между

Федерации в рамках субъектами Российской

системы-112 Федерации в рамках

системы-112;

средства федерального МЧС России 272,7 66 17,62 2,01 187,07 - типовой программно-

бюджета (НИОКР) технический комплекс

автоматизированной

системы обмена

информацией между

субъектами Российской

Федерации в рамках

системы-112;

комплект нормативных и

методических документов,

регламентирующих

взаимодействие служб

экстренного реагирования

с операторами связи, в

том числе при

информационном обмене

между субъектами

Российской Федерации в

рамках системы-112;

создание опытных зон на

базе смежных

субъектов Российской

Федерации для

отработки типового

программно-

технического комплекса

автоматизированной

системы обмена

информацией между

субъектами

Российской Федерации в

рамках

системы-112

22. Разработка комплекса методика оценки

методик оценки эффективности

эффективности функционирования центров

функционирования обработки вызовов,

системы-112 и ее резервных центров

компонентов обработки вызовов, единых

дежурно-диспетчерских

средства федерального МЧС России 9,22 6,26 2,96 - - - служб, дежурно-

бюджета (НИОКР) диспетчерских служб в

рамках системы-112;

методика комплексной

оценки эффективности

системы-112 и ее

функциональных подсистем;

специальное программное

обеспечение для расчетов

эффективности

23. Разработка типового модель организации

положения и комплекта оперативно-технической

типовых регламентов по службы по поддержке

организации оперативно- функционирования объектов

технической службы системы-112 в субъекте

поддержки Российской Федерации;

функционирования типовая технологическая

объектов системы-112 в схема службы обеспечения

субъекте Российской функционирования объектов

Федерации системы-112 в субъекте

Российской Федерации;

средства федерального МЧС России 10 6 4 - - - типовое положение об

бюджета (НИОКР) организации оперативно-

технической службы по

поддержке

функционирования объектов

системы-112 в субъекте

Российской Федерации;

регламент обслуживания

объектов системы-112;

технические требования к

программно-техническому

комплексу по поддержке

функционирования объектов

системы-112 в субъекте

Российской Федерации

24. Создание базовой 15868,25 1040,37 571 1023,26 8973,36 4260,26 первоочередные

инфраструктуры системы- мероприятия по созданию

112 субъектов Российской системы-112 в 83

Федерации субъектах Российской

Федерации, в том числе:

проектирование субъекты 238,31 5,87 15,44 217 - - проектирование системы-

системы-112 на Российской 112, разворачиваемой на

территории Федерации территории субъекта

субъектов Российской Федерации;

Российской разработка и ввод в

Федерации (прочие действие основных и

нужды) резервных центров

обработки вызовов

создание основных и 15629,94 1034,5 555,56 806,26 8973,36 4260,26 системы-112, включая

резервных центров строительство

обработки вызовов: помещений и их оснащение;

техническое перечень субъектов

перевооружение, Российской Федерации,

строительство, в которых создается

реконструкция зданий и базовая

их оснащение инфраструктура системы-

(капитальные вложения) - 112:

всего в 2013 году:

из них: Республика Татарстан;

Краснодарский край;

средства МЧС России 14107,88 935,5 501,39 727,65 8098,46 3844,88 Курская область;

федерального в 2013 и 2014 годах:

бюджета Республика Коми;

(капитальные Астраханская область;

вложения) Калужская область;

Московская область;

средства бюджетов субъекты 1522,06 99 54,17 78,61 874,9 415,38 Новосибирская область;

субъектов Российской Тульская область;

Российской Федерации в 2014 и 2015 годах:

Федерации Калининградская область;

(капитальные Орловская область;

вложения) в 2015 и 2016 годах:

Ставропольский край;

Белгородская область;

Ростовская область;

Тверская область;

Ульяновская область;

в 2016 и 2017 годах:

Республика Адыгея;

Республика Алтай;

Республика Башкортостан;

Республика Бурятия;

Республика Дагестан;

Республика Ингушетия;

Кабардино-Балкарская

Республика;

Республика Калмыкия;

Карачаево-Черкесская

Республика;

Республика Карелия;

Республика Марий Эл;

Республика Мордовия;

Республика Саха (Якутия);

Республика Северная

Осетия - Алания;

Республика Тыва;

Удмуртская Республика;

Республика Хакасия;

Чеченская Республика;

Чувашская Республика;

Алтайский край;

Забайкальский край;

Камчатский край;

Красноярский край;

Пермский край;

Приморский край;

Хабаровский край;

Амурская область;

Архангельская область;

Брянская область;

Владимирская область;

Волгоградская область;

Вологодская область;

Воронежская область;

Ивановская область;

Иркутская область;

Кемеровская область;

Кировская область;

Костромская область;

Курганская область;

Ленинградская область;

Липецкая область;

Магаданская область;

Мурманская область;

Нижегородская область;

Новгородская область;

Омская область;

Оренбургская область;

Пензенская область;

Псковская область;

Рязанская область;

Самарская область;

Саратовская область;

Сахалинская область;

Свердловская область;

Смоленская область;

Тамбовская область;

Томская область;

Тюменская область;

Челябинская область;

Ярославская область;

г. Москва;

г. Санкт-Петербург;

Еврейская автономная

область;

Ненецкий автономный

округ;

Ханты-Мансийский

автономный округ -

Югра;

Чукотский автономный

округ;

Ямало-Ненецкий автономный

округ

25. Интеграция разработка и ввод в

инфраструктуры действие центров

муниципальных обработки вызовов

образований системы-112 единых

субъектов Российской дежурно-диспетчерских

Федерации с служб муниципальных

системой-112 районов субъектов

Российской Федерации,

средства бюджетов субъекты 10285,51 467,91 897,84 212,31 761,91 7945,54 включая реконструкцию

субъектов Российской помещений и оснащение

Российской Федерации программно-техническими

Федерации комплексами для

(капитальные обеспечения приема

вложения) вызовов по единому номеру

"112" в единых дежурно-

диспетчерских службах

муниципальных

образований, включение

региональных дежурно-

диспетчерских служб в

систему-112

26. Интеграция дежурно- создание инфраструктуры

диспетчерских служб дежурно-диспетчерских

федеральных органов служб федеральных органов

исполнительной власти с исполнительной власти в

системой-112 рамках системы-112

средства федерального 2541,61 132,59 201,31 48,64 161,95 1997,12

бюджета (прочие

нужды)

МЧС России 976,81 52,89 73,03 25,13 66,66 759,1

МВД России 1510,74 78,6 125,96 22,7 88,88 1194,6

ФСБ России 36,36 1,1 2,32 0,81 2,14 29,99

Минздрав 17,7 - - - 4,27 13,43

России

27. Техническое, программное 82,66 54,66 28 - - - технические требования по

и информационное функционированию Центра

обеспечение апробации информационно-

типовых решений и аналитической поддержки

организации системы-112;

взаимодействия с требования по обмену

сегментами системы-112 в информацией между

рамках информационно- субъектами Российской

аналитической поддержки Федерации и Центром

создания и информационно-

функционирования аналитической поддержки

системы-112 - всего системы-112;

специальное программное и

информационное

обеспечения Центра

информационно-

аналитической поддержки

системы-112;

срок ввода в эксплуатацию

Центра информационно-

аналитической поддержки

системы-112 - 2014 год,

мощность объекта

(площадь) - 691,4 кв. м

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723171A94C233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4DM) Правительства РФ от 27.12.2014 N 1575)

в том числе

разработка МЧС 13 5 8 - - -

технического, России

программного и

информационного

обеспечения

функционирования

Центра

информационно-

аналитической

поддержки (НИОКР)

создание Центра МЧС 69,66 49,66 20 [<\*\*>](#Par2017) - - -

информационно- России

аналитической

поддержки системы-

112, г. Москва, ул.

Давыдковская, д. 7

(техническое

перевооружение,

проектно-

изыскательские

работы) (капитальные

вложения)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723171A94C233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4CM) Правительства РФ от 27.12.2014 N 1575)

28. Разработка программно- концепция и техническое

аппаратного комплекса задание на создание

мониторинга и ведения комплекса программно-

Единого реестра информационных средств

системы-112 мониторинга и ведения

Единого реестра

средства МЧС 10 7 3 - - - системы-112;

федерального бюджета России технический проект на

(НИОКР) создание комплекса

программно-

информационных средств

мониторинга и ведения

Единого реестра

системы-112;

программно-аппаратный

комплекс мониторинга и

ведения Единого реестра

системы-112;

методические

рекомендации по

использованию

программно-аппаратного

комплекса мониторинга и

ведения Единого реестра

системы-112

29. Информационно- система управления

аналитическая и Программой с

организационно- использованием

техническая поддержка современных технологий;

реализации Программы осуществление экспертно-

организационных

средства федерального МЧС России 358,04 64,71 68,07 71,6 75,09 78,57 мероприятий при

бюджета (прочие размещении заказов на

нужды) поставки товаров,

выполнение работ,

оказание услуг в рамках

реализации мероприятий

Программы при заключении

государственных

контрактов по итогам

проведенных торгов,

дополнительных

соглашений, реализация

сопутствующих процедур;

организационно-

методическая и

экспертно-

аналитическая поддержка

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации;

автоматизация учета,

получения, распределения

и расходования бюджетных

средств, выделенных на

реализацию Программы для

мониторинга хода

реализации и анализа

оценки эффективности

Программы;

мониторинг эффективности

и целевого использования

субсидий, выделяемых

субъектам Российской

Федерации для реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации;

информационное

сопровождение и

представление результатов

мониторинга реализации

мероприятий в субъектах

Российской Федерации

федеральным органам

исполнительной власти -

государственным

заказчикам Программы

Всего по 29634,39 1990,4 1845,3 1357,82 10159,38 14281,49

3-му направлению

в том числе:

средства федерального 17588,51 1417,62 877,85 849,9 8522,57 5920,57

бюджета - всего

в том числе:

НИОКР МЧС России 511,32 235,16 87,08 2,01 187,07 -

капитальные вложения МЧС России 14177,54 985,16 521,39 727,65 8098,46 3844,88

прочие нужды - всего 2899,65 197,3 269,38 120,24 237,04 2075,69

из них:

МЧС России 1334,85 117,6 141,1 96,73 141,75 837,67

МВД России 1510,74 78,6 125,96 22,7 88,88 1194,6

ФСБ России 36,36 1,1 2,32 0,81 2,14 29,99

Минздрав 17,7 - - - 4,27 13,43

России

средства бюджетов субъекты 12045,88 572,78 967,45 507,92 1636,81 8360,92

субъектов Российской Российской

Федерации - всего Федерации

в том числе:

капитальные вложения 11807,57 566,91 952,01 290,92 1636,81 8360,92

прочие нужды 238,31 5,87 15,44 217 - -

IV. Дооснащение станций скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией,

обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи

30. Разработка и нормативная правовая база

совершенствование и научно-методические

нормативной правовой основы создания и

базы и научно- функционирования

методических основ автоматизированной

создания и системы обмена

функционирования информацией на основе

автоматизированной системы-112, обработки

системы обмена вызовов и управления

информацией на основе мобильными бригадами

системы-112, обработки скорой медицинской

вызовов и управления помощи, в том числе с

мобильными бригадами использованием технологий

скорой медицинской системы ГЛОНАСС:

помощи, в том числе с типовой регламент

использованием организации защищенного

технологий системы информационно-

ГЛОНАСС телекоммуникационного

взаимодействия

средства федерального Минздрав 12 12 - - - - автоматизированной

бюджета (НИОКР) России системы обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи с

системой-112, органами

местного самоуправления,

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации;

методические рекомендации

по созданию и

функционированию

автоматизированной

системы обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи, в

том числе в части

взаимодействия с

системой-112;

регламент по

организации

межведомственного

защищенного

информационно-

телекоммуникационного

взаимодействия

автоматизированной

системы обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи и

системами МВД России;

регламент по организации

межведомственного

защищенного

информационно-

телекоммуникационного

взаимодействия

автоматизированной

системы обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи и

системами МЧС России

31. Разработка типовых требования к интеграции с

проектных решений по системой-112;

созданию обследование существующих

автоматизированной станций скорой

системы обмена медицинской помощи на

информацией на основе предмет интеграции с

системы-112, обработки системой-112;

вызовов и управления типовые технические

мобильными бригадами решения интеграции

скорой медицинской автоматизированной

помощи, в том числе с системы обмена

использованием информацией, обработки

технологий системы вызовов и управления на

ГЛОНАСС базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

средства федерального Минздрав 17 17 - \_ \_ \_ бригадами скорой

бюджета (НИОКР) России медицинской помощи с

системой-112;

план организационно-

технических мероприятий

по внедрению

автоматизированной

системы обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи,

интегрированной с

системой-112

32. Создание пилотных оснащение программно-

участков техническими средствами

автоматизированной станций скорой

системы обмена медицинской помощи;

информацией на основе внедрение

системы-112, обработки автоматизированной

вызовов и управления системы в части работы по

мобильными бригадами подключению оборудования,

скорой медицинской инсталляции и настройке

помощи, в том числе с программного обеспечения;

использованием реализация процессов по

технологий системы обеспечению интеграции

ГЛОНАСС, в 3 пилотных ранее созданных

субъектах Российской автоматизированных систем

Федерации диспетчеризации службами

экстренного реагирования

средства федерального Минздрав 147 147 - - - - с унифицированной

бюджета (прочие России автоматизированной

нужды) системой обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи;

проведение опытной

эксплуатации,

приемочных испытаний и

сдача в промышленную

эксплуатацию

унифицированной

автоматизированной

системы обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи

33. Тиражирование оснащение программно-

унифицированной техническими средствами

автоматизированной станций скорой

системы обмена медицинской помощи;

информацией на основе внедрение

системы-112, обработки автоматизированной

вызовов и управления системы в части работы по

мобильными бригадами подключению оборудования,

скорой медицинской инсталляции и настройке

помощи, в том числе с программного обеспечения;

использованием реализация процессов по

технологий системы обеспечению интеграции

ГЛОНАСС, во всех ранее созданных

субъектах Российской автоматизированных систем

Федерации диспетчеризации службами

экстренного реагирования

средства федерального Минздрав 2553,2 - - - 1276,6 1276,6 с унифицированной

бюджета (прочие России автоматизированной

нужды) системой обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи;

проведение опытной

эксплуатации, приемочных

испытаний и сдача в

промышленную эксплуатацию

унифицированной

автоматизированной

системы обмена

информацией, обработки

вызовов и управления на

базе технологий системы

ГЛОНАСС мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи

Всего по 4-му

направлению

в том числе

средства федерального Минздрав 2729,2 176 - - 1276,6 1276,6

бюджета - всего России

из них:

НИОКР 29 29 - - - -

прочие нужды 2700,2 147 - - 1276,6 1276,6

V. Создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования населения

34. Разработка учебно- учебно-методический

методического комплекта комплект для подготовки

для подготовки персонала персонала дежурно-

дежурно- диспетчерских служб

диспетчерских служб (план, учебные пособия,

системы-112 методические материалы)

для подготовки персонала

средства федерального МЧС России 10 7 3 - - - дежурно-диспетчерских

бюджета (НИОКР) служб системы-112,

включая программы и

методики профессиональной

подготовки;

апробация программ и

учебно-методических

комплектов

35. Разработка учебно- учебно-методический

методического комплекта комплект для подготовки

для подготовки персонала персонала центров

центров обработки обработки вызовов и

вызовов и единых единых дежурно-

дежурно- диспетчерских служб

диспетчерских служб (план, учебные пособия,

системы-112 методические материалы,

включая электронные

средства федерального МЧС России 16 11 5 - - - пособия), включая

бюджета (НИОКР) программы и методики

профессиональной

подготовки;

апробация программ и

учебно-методических

комплектов

36. Разработка учебно- требования, технический

тренажерного комплекса проект и рабочая

для подготовки персонала документация на

системы-112 программно-аппаратный

комплекс для обучения

средства федерального МЧС России 30 24 6 - - - персонала системы-112, в

бюджета (НИОКР) том числе имитации

вызовов и иных входных

сигналов (ЭРА-ГЛОНАСС,

датчиков систем

мониторинга и т.д.)

системы-112;

программно-аппаратный

комплекс для подготовки

персонала системы-112;

оснащение пилотного

учебного центра

37. Разработка системы система дистанционного

дистанционного обучения обучения персонала

персонала системы-112 системы-112;

методические рекомендации

средства федерального МЧС России 15 12 3 - - - по использованию системы

бюджета (НИОКР) дистанционного обучения

персонала системы-112

38. Создание центров центры обучения на базе

обучения на базе организаций МЧС России

организаций МЧС России

средства федерального МЧС России 284,2 82,43 - - 201,77 -

бюджета (прочие

нужды)

39. Обучение 6,35 0,42 1,37 1,52 1,52 1,52 обеспечение системы

преподавателей для подготовки персонала

подготовки персонала системы-112

системы-112 - всего квалифицированным

преподавательским

в том числе: составом

средства федерального МЧС России 0,62 0,21 0,41 - - -

бюджета (прочие

нужды)

средства бюджетов субъекты 5,73 0,21 0,96 1,52 1,52 1,52

субъектов Российской Российской

Федерации (прочие Федерации

нужды)

40. Первоначальное обучение обеспечение

персонала центров круглосуточного режима

обработки вызовов и работы дежурных смен

единых дежурно- объектов системы-112

диспетчерских служб

системы-112

средства бюджетов субъекты 744,14 47,78 72,31 15,05 55,84 553,16

субъектов Российской Российской

Федерации (прочие Федерации

нужды)

41. Первоначальное обучение обеспечение требуемого

персонала региональных режима работы дежурно-

дежурно- диспетчерских служб в

диспетчерских служб, рамках системы-112

интегрированных с

системой-112

средства бюджетов субъекты 188,98 11,7 20,12 4,36 15,66 137,14

субъектов Российской Российской

Федерации (прочие Федерации

нужды)

42. Первоначальное обучение обеспечение

персонала дежурно- круглосуточного режима

диспетчерских служб работы дежурно-

федеральных органов диспетчерских служб

исполнительной власти, федеральных органов

интегрированных с исполнительной власти в

системой-112 рамках системы-112

средства федерального 216,45 13,38 19,29 4,44 14,03 165,31

бюджета (прочие

нужды) - всего

в том числе:

МЧС России 83,1 5,32 6,99 2,29 5,77 62,73

МВД России 128,36 7,9 12,05 2,07 7,69 98,65

ФСБ России 3,41 0,12 0,25 0,08 0,21 2,75

Минздрав 1,58 0,04 - - 0,36 1,18

России

43. Организация разработка и проведение

информирования населения рекламно-информационных

о создании и кампаний по

функционировании информированию населения

системы-112 с о создании и

использованием печатных функционировании системы-

средств массовой 112 в печатных средствах

информации на массовой информации

федеральном уровне

средства федерального МЧС 10 0,32 1,56 2,58 2,71 2,83

бюджета (прочие России

нужды)

44. Организация интернет-портал системы-

информирования населения 112 с информацией о

о создании и создании и

функционировании функционировании системы-

системы-112 с 112

использованием интернет-

ресурсов на федеральном

уровне

средства федерального МЧС России 18,6 0,59 2,9 4,8 5,03 5,28

бюджета (прочие

нужды)

45. Организация выпуск на

информирования населения телерадиоканалах

о создании и регулярных специальных

функционировании обучающих передач, видео-

системы-112 с и аудиороликов социальной

использованием ресурсов рекламы о системе-112

телерадиоэфира,

видеоинформационных

панелей на федеральном

уровне

средства федерального МЧС 26,8 0,85 4,19 6,92 7,25 7,59

бюджета (прочие России

нужды)

46. Организация разработка и проведение

информирования населения рекламно-информационных

о создании и кампаний по

функционировании информированию населения

системы-112 с о создании и

использованием средств функционировании системы-

наружной рекламы на 112 с использованием

федеральном уровне средств наружной рекламы

средства федерального МЧС России 81,38 5,22 14,4 21,21 22,25 18,3

бюджета (прочие

нужды)

47. Организация и проведение разработка и проведение

информирования населения рекламно-информационных

о создании и кампаний по

функционировании информированию населения

системы-112 на о создании и

региональном уровне функционировании системы-

112 в субъектах

Российской Федерации

средства бюджетов субъекты 101,73 5,86 8,81 1,14 7,86 78,06

субъектов Российской Российской

Федерации (прочие Федерации

нужды)

Всего по 5-му 1749,63 222,55 161,95 62,02 333,92 969,19

направлению

средства федерального 709,05 157 59,75 39,95 253,04 199,31

бюджета - всего

в том числе:

НИОКР МЧС России 71 54 17 - - -

прочие нужды - всего 638,05 103 42,75 39,95 253,04 199,31

из них:

МЧС России 504,7 94,94 30,45 37,8 244,78 96,73

МВД России 128,36 7,9 12,05 2,07 7,69 98,65

ФСБ России 3,41 0,12 0,25 0,08 0,21 2,75

Минздрав 1,58 0,04 - - 0,36 1,18

России

средства бюджетов субъекты 1040,58 65,55 102,2 22,07 80,88 769,88

субъектов Российской Российской

Федерации (прочие нужды) Федерации

Всего по Программе 40401,26 2921,71 2170,17 1796,59 16985,51 16527,28

в том числе

средства 22902,04 2000 1000 1000 11505,56 7396,48

федерального

бюджета

из них:

МЧС России 16678,41 1545,36 817,52 864,19 8672,06 4779,28

МВД России 1639,1 86,5 138,01 24,77 96,57 1293,25

ФСБ России 39,77 1,22 2,57 0,89 2,35 32,74

Минздрав 2748,48 176,04 - - 1281,23 1291,21

России

Минкомсвязь 1796,28 190,88 41,9 110,15 1453,35 -

России

НИОКР - всего 690,32 376,66 124,58 2,01 187,07 -

в том числе:

МЧС России 661,32 347,66 124,58 2,01 187,07 -

Минздрав 29 29 - - - -

России

капитальные вложения - МЧС России 14177,54 985,16 521,39 727,65 8098,46 3844,88

всего

прочие нужды - всего 8034,18 638,18 354,03 270,34 3220,03 3551,6

в том числе:

МЧС России 1839,55 212,54 171,55 134,53 386,53 934,4

МВД России 1639,1 86,5 138,01 24,77 96,57 1293,25

ФСБ России 39,77 1,22 2,57 0,89 2,35 32,74

Минздрав 2719,48 147,04 - - 1281,23 1291,21

России

Минкомсвязь 1796,28 190,88 41,9 110,15 1453,35 -

России

за счет средств бюджетов субъекты 17499,22 921,71 1170,17 796,59 5479,95 9130,8

субъектов Российской Российской

Федерации - всего Федерации

в том числе:

капитальные вложения 16220,33 850,29 1052,53 557,52 5399,07 8360,92

прочие нужды 1278,89 71,42 117,64 239,07 80,88 769,88

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования мероприятий Программы на 2016 и 2017 годы за счет средств федерального бюджета будут уточняться при подготовке проектов федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

<\*\*> Объем бюджетных ассигнований на 2014 год указан без учета лимитов бюджетных обязательств 2013 года в размере 32,6854 млн. рублей, перенесенных в соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723076AB46233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F1DC4BM) постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N 1213 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723171A94C233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC4BM) Правительства РФ от 27.12.2014 N 1575)

Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ

СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

──────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────

│2013 - 2017│ В том числе

│ годы - ├───────┬───────┬───────┬─────────┬──────────

│ всего │ 2013 │ 2014 │ 2015 │2016 [<\*>](#Par2068) │2017 [<\*>](#Par2068)

│ │ год │ год │ год │ год │ год

──────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴──────────

Федеральный

бюджет -

всего 22902,04 2000 1000 1000 11505,56 7396,48

в том числе:

НИОКР 690,32 376,66 124,58 2,01 187,07 -

капитальные 14177,54 985,16 521,39 727,65 8098,46 3844,88

вложения

прочие нужды 8034,18 638,18 354,03 270,34 3220,03 3551,6

Бюджеты

субъектов

Российской

Федерации -

всего 17499,22 921,71 1170,17 796,59 5479,95 9130,8

в том числе:

НИОКР - - - - - -

капитальные 16220,33 850,29 1052,53 557,52 5399,07 8360,92

вложения

прочие нужды 1278,89 71,42 117,64 239,07 80,88 769,88

Итого по 40401,26 2921,71 2170,17 1796,59 16985,51 16527,28

Программе

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования мероприятий Программы на 2016 и 2017 годы за счет средств федерального бюджета будут уточняться при подготовке проектов федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение N 4

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112"

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬───────────┬─────────

Направления реализации │ 2013 - │НИОКР │Капитальные│ Прочие

│ 2017 │ │ вложения │расходы

│ годы - │ │ │

│ всего │ │ │

────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴─────────

Научно-методическое обеспечение 79 79 - -

создания и функционирования

системы-112

Создание телекоммуникационной 1796,28 - - 1796,28

инфраструктуры системы-112

Создание информационно-технической 17588,51 511,32 14177,54 2899,65

инфраструктуры системы-112

Дооснащение станций скорой 2729,2 29 - 2700,2

медицинской помощи современными

автоматизированными системами

обмена информацией, обработки

вызовов и управления мобильными

бригадами скорой медицинской

помощи

Создание системы обучения 709,05 71 - 638,05

персонала системы-112 и

организация информирования

населения

Всего 22902,04 690,32 14177,54 8034,18

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 5

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ЗАКАЗЧИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ

НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

───────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────

Государственный │2013 - 2017│ В том числе

заказчик │ годы - ├────────┬──────┬───────┬─────────┬─────────

│ всего │ 2013 │ 2014 │ 2015 │2016 [<\*>](#Par2190) │2017 [<\*>](#Par2190)

│ │ год │ год │ год │ год │ год

───────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────┴─────────┴─────────

МЧС России - 16678,41 1545,36 817,52 864,19 8672,06 4779,28

всего

в том числе:

НИОКР 661,32 347,66 124,58 2,01 187,07 -

капитальные 14177,54 985,16 521,39 727,65 8098,46 3844,88

вложения

прочие расходы 1839,55 212,54 171,55 134,53 386,53 934,4

Минкомсвязь 1796,28 190,88 41,9 110,15 1453,35 -

России - всего

в том числе:

НИОКР - - - - - -

капитальные - - - - - -

вложения

прочие расходы 1796,28 190,88 41,9 110,15 1453,35 -

МВД России - 1639,1 86,5 138,01 24,77 96,57 1293,25

всего

в том числе:

НИОКР - - - - - -

капитальные - - - - - -

вложения

прочие расходы 1639,1 86,5 138,01 24,77 96,57 1293,25

ФСБ России - 39,77 1,22 2,57 0,89 2,35 32,74

всего

в том числе:

НИОКР \_ \_ \_ \_ \_ \_

капитальные \_ \_ \_ \_ \_ \_

вложения

прочие расходы 39,77 1,22 2,57 0,89 2,35 32,74

Минздрав России - 2748,48 176,04 - - 1281,23 1291,21

всего

в том числе:

НИОКР 29 29 - - - -

капитальные - - - - - -

вложения

прочие расходы 2719,48 147,04 - - 1281,23 1291,21

Итого 22902,04 2000 1000 1000 11505,56 7396,48

в том числе:

НИОКР 690,32 376,66 124,58 2,01 187,07 -

капитальные 14177,54 985,16 521,39 727,65 8098,46 3844,88

вложения

прочие расходы 8034,18 638,18 354,03 270,34 3220,03 3551,6

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования мероприятий Программы на 2016 и 2017 годы за счет средств федерального бюджета будут уточняться при подготовке проектов федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение N 6

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112"

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения в 2013 - 2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" (далее соответственно - Программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации региональных целевых программ, предусматривающих мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее соответственно - система-112, программные мероприятия). Расходы за счет субсидий при создании базовой инфраструктуры системы-112 субъекта Российской Федерации должны быть направлены на техническое перевооружение зданий и помещений, передаваемых под размещение основных и резервных центров обработки вызовов, либо строительство (реконструкцию) зданий и помещений, предназначенных для размещения основных и резервных центров обработки вызовов, и их оснащение программно-техническими комплексами.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в федеральном бюджете на соответствующий год на цели реализации Программы.

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий в соответствующем году реализации Программы является наличие субъекта в Российской Федерации в перечне субъектов Российской Федерации, в которых Программой предусмотрено проведение работ по созданию базовой инфраструктуры системы-112 в соответствующем году, и наличие у субъекта Российской Федерации следующих актов (документов):

а) долгосрочная региональная целевая программа, предусматривающая мероприятия, обеспечивающие создание системы-112 на территории субъекта Российской Федерации;

б) закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий бюджетные ассигнования на исполнение в соответствующем финансовом году расходных обязательств по реализации программных мероприятий в размерах, обеспечивающих установленный в настоящих Правилах уровень софинансирования;

в) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых региональными целевыми программами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, значениям показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных [приложением N 1](#Par2316) (далее - показатели результативности предоставления субсидий), установленным соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий (далее - соглашение);

г) проектная документация на создание системы-112, согласованная с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

д) утвержденная проектная документация на создание объектов капитального строительства базовой инфраструктуры системы-112.

4. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программных мероприятий определяется по формуле:

,

где:

 - объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета i-му субъекту Российской Федерации на текущий финансовый год на софинансирование программных мероприятий;

 - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на текущий финансовый год на софинансирование программных мероприятий;

A, B, C - коэффициенты, учитывающие зависимость минимально необходимой стоимости основного либо резервного центра обработки вызовов (для обеспечения требуемых мощности и функциональных возможностей, включая обеспечение необходимыми помещениями и оснащение программно-техническим комплексом) от количества населения i-го субъекта Российской Федерации, имеющие следующие значения:

для основного центра обработки вызовов для субъектов Российской Федерации с количеством населения менее 3,5 млн. человек:

A = -0,0000148;

B = 90,42;

C = 1780201;

для основного центра обработки вызовов для субъектов Российской Федерации с количеством населения более 3,5 млн. человек:

A = 0;

B = 1,94;

C = 130164549;

для резервного центра обработки вызовов для субъектов Российской Федерации с количеством населения менее 3,5 млн. человек:

A = -0,00000347;

B = 29,95;

C = 9900201;

для резервного центра обработки вызовов для субъектов Российской Федерации с количеством населения более 3,5 млн. человек:

A = 0;

B = 9,56;

C = 39141375;

 - количество населения i-го субъекта Российской Федерации, в котором на текущий финансовый год запланировано софинансирование программных мероприятий (человек);

k - коэффициент, учитывающий увеличение стоимости программных мероприятий в части, касающейся функциональности основного или резервного центра обработки вызовов, в зависимости от площади территории и численности населения i-го субъекта Российской Федерации, имеющий следующие значения:

для основного центра обработки вызовов Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа k = 2;

во всех остальных случаях k = 1;

n - количество субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации программных мероприятий по созданию системы-112 в текущем финансовом году.

5. Расчет размера субсидии, необходимого для софинансирования в текущем финансовом году программных мероприятий в субъекте Российской Федерации, осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с учетом сложившихся рыночных цен и планируемого индекса-дефлятора, определяемого Министерством экономического развития Российской Федерации.

6. [Распределение](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703A75A847233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4DM) субсидий между субъектами Российской Федерации на текущий финансовый год и его изменения утверждаются Правительством Российской Федерации.

7. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий информирует высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации о размерах предоставляемых субсидий в целях их адресного (пообъектного) распределения.

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации предоставляют Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предложения об адресном (пообъектном) распределении субсидий с указанием их размеров в отношении каждого объекта капитального строительства.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию программных мероприятий и его изменения утверждаются актом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации.

8. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии для реализации программных мероприятий определяется по формуле:

,

где:

 - уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации за счет субсидии на текущий финансовый год;

 - средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации программных мероприятий, за счет субсидий на очередной финансовый год ( = 0,9);

 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5723378A849233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E4F0DC48M) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

Уровень софинансирования расходных обязательств соответствующего субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации программного мероприятия, за счет субсидии на текущий финансовый год не может превышать значение 0,95.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, предусматривающего:

а) сведения об объеме субсидий, предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации;

б) целевое назначение субсидий, их адресное (пообъектное) распределение, утвержденное актом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

в) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации региональной целевой программы на программные мероприятия, с учетом установленного уровня софинансирования;

г) обязательство высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

представить заявку о перечислении субсидии на текущий финансовый год по [форме](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703B73A847233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E7F3DC48M) и в сроки, которые утверждаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых региональными целевыми программами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленных соглашением;

представлять отчеты об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных целевых программ (подпрограмм), предусматривающих программные мероприятия, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий;

д) последствия недостижения субъектом Российской Федерации установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;

е) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

з) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

10. [Форма](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703B73A847233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC48M) соглашения определяется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

11. Перечисление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с представляемыми Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявками.

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программных мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляются в порядке, устанавливаемом бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета субъекта Российской Федерации.

12. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансирование программных мероприятий, не соответствует установленному для субъекта Российской Федерации уровню софинансирования из федерального бюджета, то размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства перераспределяются между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

13. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий следующие документы об исполнении обязательств, предусмотренных соглашением:

а) выписку из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, подтверждающую включение в бюджет субъекта Российской Федерации средств на финансирование расходных обязательств на реализацию региональных целевых программ, предусматривающих программные мероприятия, - в сроки, установленные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

б) отчет об объемах выполненных работ за счет субсидии по форме, предусмотренной [приложением N 2](#Par2418), - ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

в) отчет по форме федерального статистического наблюдения, утвержденной Федеральной службой государственной статистики, - до 25 числа после отчетного периода;

г) отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидий по форме, предусмотренной [приложением N 1](#Par2316) к настоящим Правилам, - до 1 февраля текущего финансового года;

д) иные документы, предусмотренные соглашением.

14. Оценка эффективности осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, проводится ежегодно Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на основании показателей результативности предоставления субсидий.

15. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные значения показателей результативности использования субсидий и их отклонение составляет более 50 процентов уровня соответствующих значений, объем предоставляемых бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на текущий финансовый год подлежит сокращению из расчета 1 процент объема субсидий за каждый процентный пункт снижения значения показателей результативности предоставления субсидий, а высвобождающийся объем субсидий - перераспределению между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

Решение о сокращении объема предоставляемых субсидий бюджету субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если установленные значения показателей результативности предоставления субсидий не достигнуты в силу обстоятельств непреодолимой силы.

16. В случае невыполнения субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных соглашением, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложение о приостановлении перечисления субсидии, а также информирует высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения, и срока устранения нарушений.

В случае неустранения субъектом Российской Федерации допущенных нарушений в установленные сроки перечисление субсидий прекращается, а высвобождающийся объем субсидий подлежит перераспределению между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящими Правилами.

17. В случае прекращения потребности в субсидиях высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации уведомляет об этом Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Высвобождающийся в связи с этим объем субсидий подлежит перераспределению между бюджетами других субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.

18. Средства субсидий, высвобождающиеся в случаях, указанных в [пунктах 12](#Par2278), [15](#Par2286) - [17](#Par2290) настоящих Правил, подлежат перераспределению между бюджетами других субъектов Российской Федерации пропорционально размерам субсидий, предусмотренным этим субъектам Российской Федерации в ранее утвержденном распределении.

19. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за которыми в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5CD763177A8447E376C15DBE9DB4EM) о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий средства в объеме, не превышающем указанный остаток, в соответствии с решением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий могут быть перечислены в очередном финансовом году из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в целях осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование программных мероприятий.

20. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации несут ответственность за целевое и эффективное использование предоставленных из федерального бюджета субсидий, а также за достоверность представленных отчетов и сведений.

22. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

Приложение N 1

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в рамках федеральной

целевой программы "Создание

системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб

по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

ОТЧЕТ

о достижении показателей результативности предоставления

субсидий федеральной целевой программы "Создание системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому

номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"

Субъект Российской Федерации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период \_\_\_\_ год

────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────

Наименование показателя │ Единица │ Плановое │Фактическое

результативности предоставления │измерения │ значение │ значение

субсидий │ │показателя│показателя

────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────

Доля населения, проживающего на процентов

территориях муниципальных образований

субъекта Российской Федерации, в

которых развернута система обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112", в общем

количестве населения субъекта

Российской Федерации

Количество муниципальных образований единиц

субъекта Российской Федерации, в

которых система обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому

номеру "112" создана в полном объеме

Доля персонала системы обеспечения процентов

вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112" и сотрудников

взаимодействующих дежурно-диспетчерских

служб, прошедших обучение, в общем

необходимом их количестве в субъекте

Российской Федерации

Сокращение среднего времени процентов

комплексного реагирования экстренных

оперативных служб на обращения

населения по номеру "112" на территории

субъекта Российской Федерации по

сравнению с 2010 годом

Снижение числа пострадавших в человек

чрезвычайных ситуациях и происшествиях

на территориях муниципальных

образований субъекта Российской

Федерации, в которых развернута система

обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому номеру

"112", по сравнению с 2010 годом

Снижение числа погибших в чрезвычайных человек

ситуациях и происшествиях на

территориях муниципальных образований

субъекта Российской Федерации, в

которых развернута система обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112", по сравнению с

2010 годом

Сокращение экономического ущерба от млн.

чрезвычайных ситуаций и происшествий на рублей

территориях муниципальных образований

субъекта Российской Федерации, в

которых развернута система обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112", по сравнению с

2010 годом

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование высшего

исполнительного органа

государственной власти субъекта

Российской Федерации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 2

к Правилам предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в рамках федеральной

целевой программы "Создание

системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб

по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

ОТЧЕТ

об объемах выполненных работ за счет средств федерального бюджета

по федеральной целевой программе "Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"

Субъект Российской Федерации - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчетный период \_\_\_\_ месяц \_\_\_\_ год

(тыс. рублей)

──────────────────┬───────────────┬───────────────────────┬────────────────

Наименование │Предусмотренный│ Выполнено работ, │ Перечислено

объекта │размер субсидии│ подлежащих оплате │ субсидий

капитального │ на \_\_\_\_ год ├────────┬──────────────┤ бюджету

строительства │ │ всего │ в том │ субъекта

и его │ │ │ числе за │ Российской

местоположение │ │ │ отчетный │ Федерации

│ │ │ месяц │

──────────────────┴───────────────┴────────┴──────────────┴────────────────

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование высшего

исполнительного органа

государственной власти субъекта

Российской Федерации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 7

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703072A94D233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4EM) Правительства РФ от 23.09.2013 N 838)

──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────

Субъект Российской │ Наименование целевой программы

Федерации │

──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────

Кабардино-Балкарская республиканская целевая программа "Снижение рисков

Республика и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в Кабардино-

Балкарской Республике на 2012 - 2015 годы"

Республика Коми государственная программа Республики Коми

"Информационное общество"

Республика Мордовия республиканская целевая программа "Формирование

информационного общества в Республике Мордовия в

период до 2015 года"

Республика Татарстан республиканская целевая программа "Развитие и

использование информационных и коммуникационных

технологий в Республике Татарстан "Электронный

Татарстан" (2011 - 2013 годы)"

Удмуртская Республика республиканская целевая программа "Создание

системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112" на территории

Удмуртской Республики на 2012 - 2017 годы"

Краснодарский край ведомственная целевая программа "Создание системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру "112" в Краснодарском крае на 2013 -

2015 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703072A94D233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC4DM) Правительства РФ от 23.09.2013 N 838)

Приморский край краевая долгосрочная целевая программа

"Формирование информационного общества в

Приморском крае" на 2011 - 2014 годы

Хабаровский край государственная целевая программы Хабаровского

края "Защита населения Хабаровского края от

чрезвычайных ситуаций и пожаров"

Астраханская область отраслевая целевая программа "Снижение рисков и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в Астраханской

области на 2011 - 2015 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703072A94D233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F2DC43M) Правительства РФ от 23.09.2013 N 838)

Брянская область государственная программа "Реализация полномочий

высшего исполнительного органа государственной

власти Брянской области" (2012 - 2015 годы)

Владимирская область долгосрочная целевая программа "Развитие системы

гражданской обороны, пожарной безопасности,

безопасности на водных объектах, защиты населения

от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их

возникновения на территории Владимирской области

на 2013 - 2015 годы"

Воронежская область долгосрочная областная целевая программа "Снижение

рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера на

2011 - 2015 годы"

Калужская область долгосрочная целевая программа "Развертывание

системы обеспечения вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112" в Калужской области

в 2012 - 2016 годах"

Курская область областная целевая программа "Снижение рисков и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в Курской

области на 2010 - 2014 годы"

Магаданская область областная целевая программа "Снижение рисков и

смягчение последствий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны в

Магаданской области" на 2012 - 2015 годы

Московская область долгосрочная целевая программа Московской области

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения Московской области на 2013 - 2015 годы"

Новосибирская область долгосрочная целевая программа "Создание системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на

территории Новосибирской области по единому номеру

"112" на 2012 - 2017 годы"

Орловская область долгосрочная областная целевая программа "Снижение

рисков и смягчение последствий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера в

Орловской области на 2012 - 2016 годы"

Ростовская область областная долгосрочная целевая программа "Развитие

и использование информационных и

телекоммуникационных технологий в Ростовской

области на 2010 - 2014 годы"

Рязанская область долгосрочная целевая программа "Система

обеспечения вызова экстренных оперативных служб

Рязанской области через единый номер "112" на 2010

- 2014 годы"

Самарская область областная целевая программа "Развитие

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Самарской области" на 2012 - 2015 годы

Саратовская область долгосрочная областная целевая программа "Снижение

рисков и смягчение последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера в

Саратовской области на 2012 - 2015 годы"

Сахалинская область региональная целевая программа Сахалинской области

"Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в Сахалинской области на период 2012 -

2016 годов"

Тверская область долгосрочная целевая программа Тверской области

"Снижение рисков и смягчение последствий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории Тверской области на 2012 -

2017 годы"

Тульская область долгосрочная целевая программа "Снижение рисков и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в Тульской

области на 2013 - 2017 годы"

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5703072A94D233D644CD7EBB96D7E04ECBD0ED1B797E6F3DC4BM) Правительства РФ от 23.09.2013 N 838)

Ярославская область областная целевая программа "Создание системы

обеспечения вызова экстренных оперативных служб

через единый номер "112" на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований в

Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (первый

этап)

Ханты-Мансийский целевая программа Ханты-Мансийского автономного

автономный округ - округа - Югры "Информационное общество - Югра" на

Югра 2011 - 2015 годы

Ямало-Ненецкий окружная долгосрочная целевая программа

автономный округ "Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы"

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 8

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

МЕТОДИКА

ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112"

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

1. Настоящая методика определяет порядок детализации укрупненного инвестиционного проекта, реализуемого в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа).

2. Программой предусмотрен укрупненный инвестиционный проект по созданию базовой инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112) субъектов Российской Федерации, включающий в себя обеспечение необходимыми помещениями основных и резервных центров обработки вызовов и их оснащение программно-техническими комплексами.

3. Детализация укрупненного инвестиционного проекта осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий путем поочередного определения на стадии формирования организационно-финансового плана реализации Программы на очередной год перечня объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации, капитальные вложения в которые осуществляются за счет средств субъектов Российской Федерации. Указанный перечень формируется на основе предложений, сформированных субъектами Российской Федерации.

4. Очередность строительства объектов системы-112 определяется с учетом необходимости достижения целевых индикаторов и показателей Программы. Развертывание системы-112 в субъекте Российской Федерации планируется проводить в течение 2 лет. В первый год преимущественно осуществляется строительство (в том числе инженерных сетей) и техническое оснащение основных центров обработки вызовов, во второй год - строительство и техническое оснащение резервных центров обработки вызовов.

5. При включении объектов капитального строительства в ежегодный перечень, утверждаемый Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по каждому объекту проверяется наличие следующих документов:

а) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в отношении объекта капитального строительства;

б) положительное заключение о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства;

в) решение об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году и титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год, утвержденные государственными заказчиками объектов;

д) разрешение на строительство;

е) правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

з) копии документов, подтверждающих направление в отчетном и (или) текущем годах средств бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование объекта капитального строительства в определяемом согласно установленному уровню софинансирования объеме;

и) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=A1B0F24679C4F1EF32ED67DE5EF01CF5C5733B72A549233D644CD7EBB9D64DM) Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения";

к) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. При проектировании, строительстве и оснащении программно-техническими комплексами объектов капитального строительства, входящих в состав укрупненного инвестиционного проекта, следует исходить из следующих обстоятельств:

а) основной центр обработки вызовов системы-112 субъекта Российской Федерации, как правило, располагается на территории административного центра и должен обеспечивать прием и обработку вызовов от населения административного центра субъекта Российской Федерации по единому телефонному номеру "112" с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, централизованное хранение информации системы-112 и автоматизированное взаимодействие с региональным центром управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, навигационно-информационным центром системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", едиными дежурно-диспетчерскими службами и дежурно-диспетчерскими службами в рамках системы-112, а в случае необходимости - прием и обработку вызовов со всей территории субъекта Российской Федерации;

б) резервный центр обработки вызовов системы-112 субъекта Российской Федерации, как правило, располагается на территории административного центра субъекта Российской Федерации с учетом необходимости резервирования основного центра обработки вызовов и должен обеспечивать прием и обработку части вызовов, поступающих в основной центр обработки вызовов по единому телефонному номеру "112" с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, централизованное хранение информации системы-112 (обеспечивая полное дублирование информации в режиме реального времени), проведение обучения персонала системы-112 и автоматизированное взаимодействие с региональным центром управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, навигационно-информационным центром системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", едиными дежурно-диспетчерскими службами и дежурно-диспетчерскими службами в рамках системы-112, а при возникновении отказа основного центра обработки вызовов - выполнение его функций в полном объеме.

7. Создаваемые основные и резервные центры обработки вызовов должны быть обеспечены внешними инженерными сетями, позволяющими осуществлять бесперебойную работу указанных объектов, включая:

а) водоснабжение объектов;

б) водоотведение объектов;

в) электроснабжение объектов;

г) обеспечение объектов системами связи и оповещения;

д) газоснабжение объектов.

8. Структура, количество, состав и назначение внешних инженерных сетей учитывают необходимую потребность в топливно-энергетических и других ресурсах, а также минимизацию рисков возникновения аварийных ситуаций на объектах.

Приложение N 9

к федеральной целевой программе

"Создание системы обеспечения

вызова экстренных оперативных

служб по единому номеру "112"

в Российской Федерации

на 2013 - 2017 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

1. Общие положения

Настоящая методика предназначена для комплексной оценки эффективности мероприятий по созданию и внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 -2017 годы" (далее - Программа).

В качестве показателей эффективности Программы принимается величина предотвращенного ущерба за счет проведения мероприятий Программы, определяемого на основании величины безвозвратных и санитарных потерь населения (гибели и пострадавших) и величины материального ущерба в результате происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Интегральным показателем оценки эффективности мероприятий Программы в настоящей методике является величина экономического эффекта от проведения мероприятий Программы, определяемая как разность величины предотвращенного ущерба и суммарных затрат федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию Программы.

2. Исходные данные для оценки эффективности

мероприятий Программы

Ход реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и показателям эффективности.

Целевыми индикаторами Программы являются:

доля населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме (единиц);

доля субъектов Российской Федерации, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий системы ГЛОНАСС, в общем количестве субъектов Российской Федерации (процентов);

доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации (процентов).

Показателями эффективности Программы являются:

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Российской Федерации (процентов);

снижение числа погибших в результате происшествий и чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 (человек);

снижение числа пострадавших в результате происшествий и чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 (человек);

сокращение экономического ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 (млрд. рублей).

При использовании настоящей методики для оценки эффективности проведения мероприятий Программы в отдельном субъекте Российской Федерации целевые индикаторы, определяющие долю населения Российской Федерации, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Российской Федерации и количество субъектов Российской Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме, заменяются соответственно на целевые индикаторы, определяющие долю населения, проживающего на территориях муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в которых развернута система-112, в общем количестве населения субъекта Российской Федерации и количество муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в которых система-112 создана в полном объеме.

Источники получения и способы определения исходных данных приведены в [приложении N 1](#Par2804).

В настоящей методике оценка эффективности создания и внедрения системы-112 проводится исходя:

из содержания и места рассматриваемого целевого индикатора в общей системе программно-целевого обеспечения развития системы-112;

из значения целевого индикатора до и после выполнения программных мероприятий по созданию и внедрению системы-112.

3. Оценка общей величины предотвращенного ущерба

Численные значения целевых индикаторов, распределенные по годам выполнения мероприятий Программы, приведены в [приложении N 1](#Par513) к Программе.

Общая величина суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания системы-112 в 2013 - 2017 годах определяется по формуле:

,

где  - величина суммарного предотвращенного ущерба в i-м году в текущих ценах.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2013 году определяется по формуле:

,

где:

 - величина недополученного дохода консолидированного бюджета Российской Федерации за счет гибели людей в 2010 году (рублей);

 - величина недополученного дохода консолидированного бюджета за счет увечий и травм людей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 2010 году (рублей);

 - величина материального ущерба, рассчитываемая как сумма прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций в 2010 году (рублей);

 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемого системой-112 по состоянию на 31 декабря 2013 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

 - прогнозируемое уменьшение всех показателей в результате внедрения системы-112 (процентов);

 - индекс-дефлятор 2013 года по отношению к 2010 году, определяемый на основе прогнозных значений.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2014 году определяется по формуле:

,

где:

 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемого системой-112 по состоянию на 31 декабря 2014 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

 - индекс-дефлятор 2014 года по отношению к 2010 году, определяемый на основе прогнозных значений.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2015 году определяется по формуле:

,

где:

 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемая системой-112 по состоянию на 31 декабря 2015 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

 - индекс-дефлятор 2015 года по отношению к 2010 году, определяемый на основе прогнозных значений.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2016 году определяется по формуле:

,

где:

 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемая системой-112 по состоянию на 31 декабря 2016 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

 - индекс-дефлятор 2016 года по отношению к 2010 году, определяемый на основе прогнозных значений.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в 2017 году определяется по формуле:

,

где:

 - доля населения Российской Федерации, обслуживаемая системой-112 по состоянию на 31 декабря 2016 г., в общем количестве населения Российской Федерации (процентов);

 - индекс-дефлятор 2017 года по отношению к 2010 году, определяемый на основе прогнозных значений.

Величина недополученного дохода консолидированного бюджета Российской Федерации за счет гибели людей в 2010 году определяется по формуле:

,

где:

 - удельный доход консолидированного бюджета Российской Федерации, равный 112980 рублям на 1 человека (средний объем дохода консолидированного бюджета Российской Федерации в 2010 году в расчете на 1 человека);

 - количество умерших от внешних причин смерти в 2010 году (безвозвратные потери) (человек).

Величина недополученного дохода консолидированного бюджета Российской Федерации за счет увечий и травм людей при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в 2010 году определяется по формуле:

,

где:

 - удельный коэффициент для определения временных санитарных потерь населения, обусловленных получением человеком тяжелых степеней травм, приводящих к потере трудоспособности более 5 месяцев ( = 0,5 года - среднее значение);

 -удельный коэффициент для определения временных санитарных потерь населения, обусловленных получением человеком средних степеней травм, приводящих к потере трудоспособности от 2 до 5 месяцев ( = 0,25 года - среднее значение);

 - удельный коэффициент для определения временных санитарных потерь населения, обусловленных получением человеком легких степеней травм, приводящих к потере трудоспособности до 2 месяцев ( = 0,08 года - среднее значение);

, ,  - доля людей, получивших соответственно тяжелые, средние и легкие степени травм, в общем количестве пострадавших ( = 0,1;  = 0,3;  =0,6);

 - количество пострадавших в 2010 году, учитываемых при расчете экономического ущерба от санитарных потерь (человек).

В системе управления охраной труда расследованию и учету подлежат несчастные случаи, приведшие к временной или постоянной нетрудоспособности либо смерти. Однако, по данным многочисленных статистических исследований в этой области, из всех несчастных случаев только единицы реализуются в несчастный случай со смертельным исходом или с травмами, приводящими к потере трудоспособности, остальные представляют собой мелкие и легкие травмы, случаи оказания первой помощи. По данным указанных исследований, на 1 погибшего приходится 10 - 30 получивших травмы, приводящие к потере трудоспособности. Соответственно, количество пострадавших, учитываемых при расчете экономического ущерба от санитарных потерь, целесообразно определять как превышающее в 20 раз количество погибших, а не как общее количество пострадавших от внешних причин.

Величина суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания системы-112 составит:

в 2013 году - 1077,87 млн. рублей;

в 2014 году - 2883,07 млн. рублей;

в 2015 году - 3626,95 млн. рублей;

в 2016 году - 5631,09 млн. рублей;

в 2017 году - 20184,98 млн. рублей.

Таким образом, общая величина суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания системы-112 с 2013 по 2017 год составит 33,4 млрд. рублей.

В последующие годы величина суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания системы-112 составит примерно 21 млрд. рублей в год. Общие затраты на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, составляющие 40,4 млрд. рублей на период с 2013 по 2017 год, возместятся за счет общей величины суммарного предотвращенного ущерба в результате развертывания системы-112 уже в 2018 году, и положительный экономический эффект составит 14 млрд. рублей.

Для определения реальных текущих или окончательных величин предотвращенного ущерба за счет выполнения всех предусмотренных Программой мероприятий и интегрального показателя оценки эффективности вместо прогнозных данных следует использовать официальные статистические данные соответствующего периода.

4. Оценка степени реализации мероприятий Программы

Степень реализации мероприятий Программы на соответствующий год определяется по формуле:

,

где:

 - удельный вес показателя эффективности системы-112, выражаемый относительной величиной и определяемый экспертным путем;

- показатель эффективности системы-112.

Значения показателей эффективности системы-112 и их удельных весов определяются согласно [приложению N 2](#Par2958).

Значение степени реализации мероприятий Программы может использоваться для подведения промежуточных и окончательных итогов развертывания системы-112 до 2017 года. При полной успешной реализации мероприятий Программы должны быть достигнуты значения показателей эффективности системы-112 и степени реализации мероприятий Программы не ниже 1.

Приложение N 1

к методике оценки эффективности

реализации федеральной целевой

программы "Создание системы

обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому

номеру "112" в Российской

Федерации на 2013 - 2017 годы"

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────

│ Единица │ Способ определения

│измерения │

────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────

1. Количество умерших от внешних человек данные, опубликованные на

причин смерти официальном сайте

Федеральной службы

государственной

статистики

(216867 человек в 2010

году)

2. Количество пострадавших от человек данные, опубликованные на

внешних причин официальном сайте

Федеральной службы

государственной статистики

(13096000 человек в 2010

году)

3. Количество пострадавших, человек определяется как

учитываемых при расчете количество, в 20 раз

экономического ущерба от превышающее количество

санитарных потерь умерших от внешних причин

смерти

4. Доход консолидированного млрд. данные, опубликованные на

бюджета Российской Федерации рублей официальном сайте

Федеральной службы

государственной

статистики

(19031,9 млрд. рублей в

2010 году)

5. Численность населения человек данные, опубликованные на

Российской Федерации официальном сайте

Федеральной службы

государственной

статистики

(142905200 человек в 2010

году)

6. Прямой материальный ущерб млрд. данные, опубликованные в

рублей государственном докладе о

состоянии защиты населения

и территорий Российской

Федерации от чрезвычайных

ситуаций природного и

техногенного характера

(14,08 млрд. рублей в 2010

году)

7. Косвенный материальный ущерб млрд. материальный ущерб от

рублей происшествий и

чрезвычайных ситуаций,

полученный в результате

затрат на ликвидацию

последствий чрезвычайных

ситуаций, недополученной

прибыли из-за произошедшей

чрезвычайной ситуации,

затрат на восстановление

производства и другой,

определяемый как ущерб, в

4 раза превышающий прямой

материальный ущерб (56,32

млрд. рублей в 2010 году)

8. Удельные безразмерные - рекомендации для

коэффициенты для определения руководителей лечебно-

временных санитарных потерь профилактических

населения учреждений и лечащих

врачей, специалистов-

врачей исполнительных

органов Фонда социального

страхования Российской

Федерации "Ориентировочные

сроки временной

нетрудоспособности при

наиболее распространенных

заболеваниях и травмах"

9. Прогнозируемое уменьшение процентов результаты развертывания

количества умерших от внешних пилотной зоны системы-112

причин смерти, количества в Курской области (7

пострадавших от внешних процентов)

причин, экономического ущерба

от чрезвычайных ситуаций и

происшествий на территориях

муниципальных образований, в

которых развернута системы

обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому

номеру "112" (далее -

система-112)

10. Данные для подведения сведения из главных

промежуточных и окончательных управлений Министерства

итогов развертывания системы- Российской Федерации по

112: делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий

стихийных бедствий по

субъектам Российской

Федерации

доля населения, проживающего процентов (0 процентов в 2010 году)

на территориях муниципальных

образований субъекта

Российской Федерации, в

которых развернута система-

112, в общем количестве

населения субъекта Российской

Федерации

количество муниципальных единиц (0 в 2010 году)

образований субъекта

Российской Федерации, в

которых система-112 создана в

полном объеме

количество муниципальных единиц (0 в 2010 году)

образований субъекта

Российской Федерации, в

которых создана

автоматизированная система

управления мобильными

бригадами скорой медицинской

помощи на базе системы-112 с

использованием технологий

системы ГЛОНАСС

доля персонала системы-112 и процентов (0 процентов в 2010 году)

сотрудников взаимодействующих

дежурно-диспетчерских служб,

прошедших обучение, в общем

требуемом их количестве в

субъекте Российской Федерации

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2

к методике оценки эффективности

реализации федеральной целевой

программы "Создание системы

обеспечения вызова экстренных

оперативных служб по единому

номеру "112" в Российской

Федерации на 2013 - 2017 годы"

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ-112 И ИХ УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА

───────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────────────────

Показатель │ Удельный вес │ Характеристика │ Формула для

эффективности │ показателя │ показателей │ расчета

системы-112 │эффективности │ эффективности │ показателя

│ системы-112 │ системы-112 │ эффективности

│ │ │ системы-112

───────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────────────────

Снижение числа   - показатель,       

погибших в характеризующий

результате относительное

происшествий и снижение

чрезвычайных количества умерших

ситуаций на от внешних причин

территориях смерти

муниципальных  -

образований, количество умерших

в которых от внешних причин

развернута смерти в 2010 году

система-112  - количество

умерших от внешних

причин смерти в

соответствующем

году (2013 - 2017

годы)

Снижение числа   - показатель,         

пострадавших в характеризующий

результате относительное

происшествий и снижение

чрезвычайных количества

ситуаций на пострадавших от

территориях внешних причин

муниципальных  - количество

образований, в пострадавших от

которых внешних причин в

развернута 2010 году

система-112  - количество

пострадавших от

внешних причин в

соответствующем

году (2013 - 2017

годы)

Сокращение   - показатель,        

материального характеризующий

ущерба от относительное

происшествий и снижение объема

чрезвычайных суммы прямого и

ситуаций на косвенного

территориях материального

муниципальных ущерба,

образований, в полученного в

которых результате

развернута происшествий и

система-112 чрезвычайных

ситуаций.

Косвенный

материальный

ущерб определяется

оценочно по

отношению к

прямому.

В настоящем

документе

косвенный

материальный

ущерб в 4 раза

превышает прямой.

 - материальный

ущерб в 2010 году

 - материальный

ущерб в

соответствующем

году (2013 - 2017

годы)

Количество   - показатель,           

субъектов характеризующий

Российской относительное

Федерации, в количество

которых субъектов

система-112 Российской

создана в Федерации, в

полном объеме которых система-

112 создана в

полном объеме

Kp - число

субъектов

Российской

Федерации,в

которых система-

112 развернута в

полном объеме

Доля субъектов   - показатель,          

Российской характеризующий

Федерации, в относительное

которых количество

создана субъектов

автоматизиро- Российской

ванная система Федерации, в

управления которых создана

мобильными автоматизированная

бригадами система управления

скорой мобильными

медицинской бригадами скорой

помощи на базе медицинской помощи

системы-112 с на базе системы-

использованием 112 с

технологий использованием

системы технологий системы

ГЛОНАСС, в ГЛОНАСС

общем Kc - число

количестве субъектов

субъектов Российской

Российской Федерации,в

Федерации которых создана

автоматизированная

система управления

мобильными

бригадами скорой

медицинской помощи

на базе системы-

112 с

использованием

технологий системы

ГЛОНАСС

Доля персонала   - показатель,           

системы-112 и характеризующий

сотрудников отношение

взаимодействую персонала системы-

щих дежурно- 112, прошедшего

диспетчерских обучение, к общему

служб, требуемому

прошедших количеству

обучение, в их персонала

общем Pc - количество

требуемом персонала,

количестве в прошедшего

Российской обучение

Федерации P - общее

требуемое

количество

персонала

Доля населения  - показатель,           

Российской характеризующий

Федерации, отношение

обслуживаемая населения,

системой-112, проживающего в

в общем субъектах

количестве Российской

населения Федерации, где

Российской развернута

Федерации система-112, к

населению

Российской

Федерации

Nc - количество

населения,

обслуживаемое

системой-112

N - количество

населения

Российской

Федерации

Сокращение   - показатель,        

среднего характеризующий

времени сокращение

комплексного среднего времени

реагирования комплексного

экстренных реагирования

оперативных экстренных

служб на оперативных служб

обращения на обращения

населения по населения по

номеру "112" номеру "112"

на территории  - среднее время

Российской комплексного

Федерации реагирования в

2010 году

 - среднее

время комплексного

реагирования в

соответствующем

году (2013 - 2017

годы)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────